**Отчет**

о ходе реализации муниципальных Программ городского округа Кинешма

за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирова ния** | **Объем ресурсного обеспечения**  **,утвержден ный Программой** | | **Объем кассовых расходов**  **за 1 квартал**  **2018г.** | | | **Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия** | | | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | | | **Ед. изм.** | | | **План** | | | | | | **Факт** | | | | **Справочно:**  **Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | | | 11 | | | | 12 | | | |
|  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **1 959,0** | | **336,2** | | |  | | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | | | процент | | | 29,9 | | | | | | показатель рассчитывается по итогам года | | | | **2 831,5** | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 959,0 | | 336,2 | | |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями | | | сооружений на 100 тыс. населения | | | 179 | | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 959,0 | | 336,2 | | |
| Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | | | мероприятие | | | 99 | | | | | | 11 | | | |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | | | мероприятие | | | 43 | | | | | | 9 | | | |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | | | процент | | | 45 | | | | | | 45 | | | |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | | | процент | | | 42 | | | | | | 27 | | | |
| 1 | Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 1 409,0 | | 336,2 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 1 284,5 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 409,0 | | 336,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 409,0 | | 336,2 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Всего | 267,1 | | 61,6 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 267,1 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | | 61,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | | 61,6 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Всего | 267,1 | | 61,6 | | | Организация работы центра тестирования осуществляется в соответствии с годовым планом | | | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и  обороне» (ГТО) | | | процент | | | 42 | | | | | | 27 | | | | 267,1 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | | 61,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | | 61,6 | | |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Всего | 1 141,9 | | 274,6 | | |  | | | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | | | мероприятие | | | 99 | | | | | | 11 | | | | 1 017,4 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 141,9 | | 274,6 | | |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | | | мероприятие | | | 43 | | | | | | 9 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 141,9 | | 274,6 | | |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Всего | 1 141,9 | | 274,6 | | | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий Комитета по ФК и С | | | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | | | Человек | | | 9000 | | | | | | 1301 | | | | 1 017,4 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 141,9 | | 274,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 141,9 | | 274,6 | | |
| 2 | Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Всего | 550,0 | | 0,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 1 547,0 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 550,0 | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 550,0 | | 0,0 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Всего | 550,0 | | 0,0 | | |  | | | Количество спортивных сооружений | | | единиц | | | 151 | | | | | | показатель рассчитывается по итогам года | | | |  | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 550,0 | | 0,0 | | |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | процент | | | 26,0 | | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 550,0 | | 0,0 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Всего | 450,0 | | 0,0 | | | В зимний период было подготовлено и залито 11 катков. | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 300,0 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 450,0 | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 450,0 | | 0,0 | | |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта» | Всего | 0,0 | | 0,0 | | | Решение Думы г.о.Кинешма от 28.03.2018 №55/370. Изменения в программу будут внесены во 2 кв. 2018г. | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 67,0 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Монтаж системы вентиляции в здании МБУДО ДЮСШ «Волжанин» г.о.Кинешма по адресу: ул.Завокзальная, д.29а»» | Всего | 0,0 | | 0,0 | | | Решение Думы г.о.Кинешма от 28.03.2018 №55/370. Изменения в программу будут внесены во 2 кв. 2018. | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 1 130,0 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.2 | Основное мероприятие  «Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Всего | 100,0 | | 50,0 | | |  | | | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | | | процент | | | 29,9 | | | | | | показатель рассчитывается по итогам года | | | | 50,0 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100,0 | | 50,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | | 50,0 | | |
| 2.2.1 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря для организации работы по месту жительства» | Всего | 50,0 | | 0,0 | | | Приобретение инвентаря планируется в 4 кв. 2018 года | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 0,0 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | | 0,0 | | |
| 2.2.2 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Всего | 50,0 | | 50,0 | | | Приобретение инвентаря планируется во 2 кв. 2018 года | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 50,0 | | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | | 50,0 | | |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 50,0 | | 50,0 | | |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»»** | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **10810,1** | | **3125,1** | | | **-** | | | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации | | | % | | | 100 | | | | | | 13 | | | | **10810,1** | | | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 10810,1 | | 3125,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10810,1 | | 3125,1 | | |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | | | % | | | 100 | | | | | | 13 | | | |
| Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | | | Тыс. руб. | | | 73283,7 | | | | | | 4802,8 | | | |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего: | 5042,9 | | 1374,7 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 5042,9 | | | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5042,9 | | 1374,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5042,9 | | 1374,7 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего: | 5042,9 | | 1374,7 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 5042,9 | | | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5042,9 | | 1374,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5042,9 | | 1374,7 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 5042,9 | | 1374,7 | | | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2018 года | | | Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | | | Тыс.руб. | | | 4612,6 | | | | | | 1283,6 | | | | 5042,9 | | | |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 5042,9 | | 1374,7 | | |
| Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | | | Тыс.руб. | | | 430,3 | | | | | | 91,1 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5042,9 | | 1374,7 | | |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» |  | Всего | 5767,2 | | 1750,4 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 5767,2 | | | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5767,2 | | 1750,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5767,2 | | 1750,4 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» |  | Всего | 5767,2 | | 1750,4 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 5767,2 | | | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5767,2 | | 1750,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5767,2 | | 1750,4 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие  **«**Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости |  | Всего | 500,0 | | 104,0 | | | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2018 года | | | Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | | | Тыс. руб. | | | 50,0 | | | | | | - | | | | 500,0 | | | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 500,0 | | 104,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 500,0 | | 104,0 | | |
| Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | | | Тыс. руб. | | | 250,0 | | | | | | 104,0 | | | |
| Оплата за услуги по подготовке документов по формированию земельных участков для многодетных граждан | | | Тыс. руб. | | | 200,0 | | | | | | - | | | |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 3450,0 | | 1116,3 | | | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2018 года | | | Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | | | Тыс. руб. | | | 2400,0 | | | | | | 456,6 | | | | 3450,0 | | | |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 3450,0 | | 1116,3 | | |
| .Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | | | Тыс. руб. | | | 340,3 | | | | | | - | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3450,0 | | 1116,3 | | |
| Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества | | | Тыс. руб. | | | 659,7 | | | | | | 659,7 | | | |
| Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде | | | Тыс. руб. | | | 50,0 | | | | | | - | | | |
| Оплата за услуги по проведению технического диагностирования (или) замены сетей газораспределения и газопотребления, с целью определения технического состояния и установления ресурса дальнейшей эксплуатации объектов муниципальной  собственности | | | Тыс. руб. | | | - | | | | | | - | | | |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение и сохранность имущества, входящего в состав имущества муниципальной  казны» |  | Всего | 1788,2 | | 501,0 | | | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2018 года | | | Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги) | | | Тыс. руб. | | | 81,0 | | | | | | 13,0 | | | | 1788,2 | | | |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 1788,2 | | 501,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1788,2 | | 501,0 | | |
| Оплата за услуги по разработке финансово-экономического обоснования и определению значений корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки | | | Тыс. руб. | | | 60,0 | | | | | | - | | | |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную,  федеральную собственность | | | Тыс. руб. | | | 1647,2 | | | | | | 488,0 | | | |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Выполнение функций органов местного самоуправления городского округа Кинешма по формированию, распоряжению и управлению имуществом, являющимся собственностью городского округа Кинешма (Уплата прочих налогов, сборов)» |  | Всего | 29,0 | | 29,0 | | |  | | | Уплата прочих налогов, сборов (НДС) с продажи муниципального имущества физическим лицам | | | Тыс. руб. | | | 29,0 | | | | | | 29,0 | | | | 29,0 | | | |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 29,0 | | 29,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 29,0 | | 29,0 | | |
|  | **Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма"** | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | **Всего** | **889607,0** | | **163305,214** | | |  | | | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | | | % | | | 85,2 | | | | | | | 85,6 | | | **891653,94** | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 889607,0 | | 163305,214 | | | 891653,94 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 335295,6 | | 85317,512 | | | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать  услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | | | % | | | 100 | | | | | | | 100 | | | 337342,62 | | | |
| - областной бюджет | 554311,4 | | 77987,702 | | | 554311,32 | | | |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | | | % | | | 87,5 | | | | | | | 93 | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | | | 100,2 | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | | | 101,8 | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | | | 100 | | |
| Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | | | % | | | 97,3 | | | | | | |  | | |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации  городского округа Кинешма | Всего | 330388,4 | | 72443,248 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | 330388,36 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 330388,4 | | 72443,248 | | | 330388,36 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 128760,9 | | 34140,970 | | | 128760,86 | | | |
| - областной бюджет | 201627,5 | | 38302,278 | | | 201627,50 | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Всего | 330388,4 | | 72443,248 | | | . | | | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7  лет | | | % | | | 85,2 | | | | | | | 85,6 | | | 330388,36 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 330388,4 | | 72443,248 | | | 330388,36 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 128760,9 | | 34140,970 | | | 128760,86 | | | |
| - областной бюджет | 201627,5 | | 38302,278 | | | 201627,50 | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Всего | 128760,9 | | 34140,970 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей | | | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных  организаций | | | чел. | | | 4700 | | | | | | | 4709 | | | 128760,86 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 128760,9 | | 34140,970 | | | 128760,86 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 128760,9 | | 34140,970 | | | 128760,86 | | | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» | Всего | 2974,9 | | 612,692 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | | | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | чел. | | | 74 | | | | | | | 85 | | | 2974,87 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2974,9 | | 612,692 | | | 2974,87 | | | |
| - областной бюджет | 2974,9 | | 612,692 | | | 2974,87 | | | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение» получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Всего | 198652,6 | | 37689,586 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | | | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | | | % | | | 100 | | | | | | | 80 | | | 198652,63 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 198652,6 | | 37689,586 | | | 198652,63 | | | |
| - областной бюджет | 198652,6 | | 37689,586 | | | 198652,63 | | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | | | 100,2 | | |
|  | | |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 279939,6 | | 60234,595 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | 279969,58 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 279939,6 | | 60234,595 | | |  | | | | | | |  | | | 279969,58 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 76828,6 | | 23670,393 | | |  | | | | | | |  | | | 76858,58 | | | |
| - областной бюджет | 203111,0 | | 36564,202 | | | 203111,0 | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Всего | 279939,6 | | 60234,595 | | | Реализация мероприятия осуществляется 14 муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями городского округа Кинешма. | | | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | | | % | | | 97,3 | | | | | | | 97,3 | | | 279969,58 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 279939,6 | | 60234,595 | | | 279969,58 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 76828,6 | | 23670,393 | | | 76858,58 | | | |
| - областной бюджет | 203111,0 | | 36564,202 | | | 203111,0 | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Всего | 76828,6 | | 23670,393 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. | | | Число обучающихся, в том числе: | | | чел. | | | 8286 | | | | | | | 8286 | | | 76858,58 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 76828,6 | | 23670,393 | | | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | | чел. | | | 3623 | | | | | | | 3623 | | | 76858,58 | | | |
| - бюджет городского  округа Кинешма | 76828,6 | | 23670,393 | | | 76858,58 | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | | чел. | | | 3991 | | | | | | | 3991 | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | | чел. | | | 672 | | | | | | | 672 | | |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в  общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Всего | 200714,9 | | 36039,502 | | | Мероприятие  реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | | | Доля выпускников  общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших основной государственный экзамен | | | % | | | 2,4 | | | | | | | 2,3 | | | 200714,89 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 200714,9 | | 36039,502 | | | 200714,89 | | | |
| - областной бюджет | 200714,9 | | 36039,502 | | | 200714,89 | | | |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам | | | % | | | 100 | | | | | | | 100 | | |  | | | |
| 2.1.3 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое  обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 2396,1 | | 524,700 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым  планом за счет средств регионального бюджета. Соглашение в соответствии с действующим порядком заключено с негосударственным  образовательным учреждением Православной средней школой во имя святого князя Александра Невского. | | | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях,  осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | | | чел. | | | 90 | | | | | | | 90 | | | 2396,11 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том  числе: | 2396,1 | | 524,700 | | | 2396,11 | | | |
| - областной бюджет | 2396,1 | | 524,700 | | | 2396,11 | | | |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 98582,6 | | 24184,879 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | 100490,59 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 98582,6 | | 24184,879 | | |  | | | | | | |  | | | 100490,59 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 89170,8 | | 22443,779 | | | 91078,84 | | | |
|  | | | | | | |  | | |
| - областной бюджет | 9411,8 | | 1741,1 | | | 9411,75 | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере образования" | Всего | 18795,4 | | 3850,079 | | | Реализацию мероприятия осуществляют две организации дополнительного образования в сфере образования. | | | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | | | чел. | | | 2451 | | | | | | | 2322 | | | 18765,38 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 18795,4 | | 3850,079 | | | 18765,38 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17844,8 | | 3850,079 | | | 17814,82 | | | |
| - областной бюджет | 950,6 | | 0,0 | | | 950,56 | | | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2787,7 | | 447,771 | | | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | | | 101,2 | | | 2787,71 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2787,7 | | 447,771 | | | 2787,71 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2787,7 | | 447,771 | | | 2787,71 | | | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Всего | 15057,1 | | 3402,308 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей | | | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей  численности детей в возрасте 5-18 лет) | | | % | | | 87,5 | | | | | | | 93 | | | 15027,11 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 15057,1 | | 3402,308 | | | 15027,11 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15057,1 | | 3402,308 | | | 15027,11 | | | |
| Удельный вес  численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | | | % | | | 44,7 | | | | | | | 23,0 | | |  | | | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Всего | 950,6 | | 0,0 | | | Мероприятие предусмотрено к реализации в период II-IV кварталов текущего финансового года | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | | |  | | | 950,56 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 950,6 | | 0,0 | | | 950,56 | | | |
| - областной бюджет | 950,6 | | 0,0 | | | 950,56 | | | |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в области физической культуры и спорта" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 46523,2 | | 11775,5 | | | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют четыре организации дополнительного образования в области  физической культуры и спорта | | | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | | | чел. | | | 2750 | | | | | | | 2687 | | | 48461,24 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 46523,2 | | 11775,5 | | | 48461,24 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 43865,7 | | 11775,5 | | | 45803,71 | | | |
| - областной бюджет | 2657,5 | | 0,0 | | | 2657,53 | | | |
| 3.2.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 139,9 | | 26,9 | | | Реализация мероприятия, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогически  х работников | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | | | 100,1 | | | 139,87 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 139,9 | | 26,9 | | | 139,87 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 139,9 | | 26,9 | | | 139,87 | | | |
| 3.2.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта» | Всего | 43725,8 | | 11748,6 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей | | | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях  различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | | | % | | | 54,0 | | | | | | | 18,0 | | | 45663,84 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 43725,8 | | 11748,6 | | | 45663,84 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 43725,8 | | 11748,6 | | | 45663,84 | | | |
| 3.2.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Всего | 2657,5 | | 0,0 | | |  | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | | | 100,1 | | | 2657,53 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2657,5 | | 0,0 | | | 2657,53 | | | |
| - областной бюджет | 2657,5 | | 0,0 | | | 2657,53 | | | |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере культуры и искусства" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 33264,0 | | 8559,3 | | | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют две организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в сфере культуры и искусства | | | чел. | | | 900 | | | | | | | 900 | | | 33263,97 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 33264,0 | | 8559,3 | | | 33263,97 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 27460,3 | | 6818,2 | | | 27460,31 | | | |
| - областной бюджет | 5803,7 | | 1741,1 | | | 5803,66 | | | |
| 3.3.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 1597,9 | | 64,0 | | | Реализация мероприятия позволяет обеспечить поэтапное  повышение средних заработных плат педагогических работников сферы культуры и искусства | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | | | 103,7 | | | 1597,89 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1597,9 | | 64,0 | | | 1597,89 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1597,9 | | 64,0 | | | 1597,89 | | | |
| 3.3.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Всего | 25862,4 | | 6754,2 | | | Мероприятие  реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей | | | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | | | чел. | | | 212 | | | | | | | 95 | | | 25862,42 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 25862,4 | | 6754,2 | | | 25862,42 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 25862,4 | | 6754,2 | | | 25862,42 | | | |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | | | чел. | | | 375 | | | | | | | 188 | | |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | | | мероприятие | | | 118 | | | | | | | 36 | | |
| 3.3.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства городского округа Кинешма до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Всего | 5803,7 | | 1741,1 | | |  | | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | | | 103,7 | | | 5803,66 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5803,7 | | 1741,1 | | | 5803,66 | | | |
| - областной бюджет | 5803,7 | | 1741,1 | | | 5803,66 | | | |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 16525,2 | | 3925,596 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | 16354,23 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 16525,2 | | 3925,596 | | |  | | | | | | | |  | | 16354,23 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16525,2 | | 3925,596 | | |  | | | | | | | |  | |
| 16354,23 | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Всего | 16525,2 | | 3925,596 | | | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют три казенных учреждения | | | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского сопровождения | | | шт. | | | 3 | | | | | | | | 3 | | 16354,23 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том  числе: | 16525,2 | | 3925,596 | | | 16354,23 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16525,2 | | 3925,596 | | | 16354,23 | | | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Всего | 13825,5 | | 3290,603 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей | | | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | | | шт. | | | 51 | | | | | | | | 51 | | 13654,5 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 13825,5 | | 3290,603 | | | 13654,5 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13825,5 | | 3290,603 | | | Укомплектованность централизованных бухгалтерий штатными работниками | | | % | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 13654,5 | | | |
| 4.1.2 | Мероприятие Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр» |  | Всего | 2699,7 | | 634,993 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей | | | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | | | чел. | | | 995 | | | | | | | | 249 | | 2699,73 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2699,7 | | 634,993 | | | 2699,73 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2699,7 | | 634,993 | | | Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | | | % | | | 100 | | | | | | | | 100 | | 2699,73 | | | |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 112205,6 | | 1791,086 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 112205,58 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 112205,6 | | 1791,086 | | |
| 112205,58 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 10921,4 | | 410,964 | | | 10921,41 | |
| - областной бюджет | 101284,2 | | 1380,122 | | | 101284,17 | |
| 5.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы дошкольного образования" | Всего | 101244,4 | | 29,1 | | |  | | | Количество созданных мест для реализации программ дошкольного образования | | | ед. | | | - | | | | | | - | | | | 101244,41 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 101244,4 | | 29,1 | | | 101244,41 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5280,7 | | 29,1 | | | 5280,72 | | | |
| - областной бюджет | 95963,7 | | 0,0 | | | 95963,69 | | | |
| 5.1.1 | Мероприятие «Корректировка ПСД по строительству объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма»» | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 230,0 | | 29,1 | | | Заключены договоры на проведение научно-технического консультирования в области пожарной безопасности строящегося объекта и на техническое обследование незавершенного строительства (работы выполнены). | | | Количество откорректированной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов дошкольного образования | | | ед. | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 230,0 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 230,0 | | 29,1 | | | 230,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 230,0 | | 29,1 | | | 230,00 | | | |
| 5.1.2 | Мероприятие «Строительство детского сада на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 101014,4 | | 0,0 | | | В ходе реализации мероприятия готовится документация для размещения муниципальных торгов на проведение работ по завершению строительства | | | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после завершения строительства | | | ед. | | | 1 | | | | | | - | | | | 101014,41 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 101014,4 | | 0,0 | | | 101014,41 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5050,7 | | 0,0 | | | 5050,72 | | | |
| - областной бюджет | 95963,7 | | 0,0 | | | 95963,69 | | | |
| 5.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 5640,7 | | 381,864 | | |  | | | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дошкольного образования | | | ед. | | | 34 | | | | | | 34 | | | | 5640,69 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5640,7 | | 381,864 | | | 5640,69 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5640,7 | | 381,864 | | | 5640,69 | | | |
| 5.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования» | Всего | 2304,6 | | 381,864 | | | В ходе реализации мероприятия, осуществляется обслуживание автоматической  пожарной сигнализации, модернизация и реконструкция АПС, проводятся работы по обеспечению работоспособности систем электроснабжения | | | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | | | % | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 2304,6 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2304,6 | | 381,864 | | | 2304,6 | | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 2304,6 | | 381,864 | | | 2304,6 | | | |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | | | ед. | | | 2 | | | | | | - | | | |
| 5.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных  организаций дошкольного образования» | Всего | 3336,1 | | 0,0 | | | Реализация мероприятия, направленного на содействие развитию дошкольного образования, осуществляется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения ремонтных работ. | | | Общая площадь помещений организаций дошкольного образования | | | кв.м. | | | 47417 | | | | | | 47417 | | | | 3336,09 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3336,1 | | 0,0 | | | 3336,09 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3336,1 | | 0,0 | | | Процент площади помещений организаций дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ | | | % | | | 62,0 | | | | | | 63,0 | | | | 3336,09 | | | |
| 5.3 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 5320,5 | | 1380,122 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | 5320,48 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5320,5 | | 1380,122 | | | 5320,48 | | | |
| 5320,48 | | | |
| - областной бюджет | 5320,5 | | 1380,122 | | |
| 5.3.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Всего | 5320,5 | | 1380,122 | | | Реализация  мероприятия, направленного на обеспечение законодательно установленных мер социальной поддержки, предусматривает выплату родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми из малоимущих семей | | | Количество детей из малоимущих семей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | | | чел. | | | 1505 | | | | | | 1219 | | | | 5320,48 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5320,5 | | 1380,122 | | | 5320,48 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| - областной бюджет | 5320,5 | | 1380,122 | | | 5320,48 | | | |
| 6 | Подпрограмма "Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 50821,6 | | 662,615 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | 51101,61 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 50821,6 | | 662,615 | | |  | | |  | | | | | | | 51101,61 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11944,7 | | 662,615 | | |  | | |  | | | | | | | 12224,71 | | | |
| - областной бюджет | 38876,9 | | 0,0 | | | 38876,9 | | | |
| 6.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы общего образования" | Всего | 0,0 | | 0,0 | | | Руководствуясь Программой, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на территории Ивановской области, на 2016-2025 годы, сроки по строительству здания школы и пристроек перенесены на более поздние сроки, следовательно в текущем финансовом году  разработки рабочей документации на строительство нового объекта не будет | | | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | | | % | | | 85,3 | | | 85,3 | | | | | | | 0,0 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 6 городского округа Кинешма Ивановской области» | Всего | 0,0 | | 0,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | 0,0 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | | Количество разработанной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов общего образования | | | ед. | | | - | | | - | | | | | | | 0,0 | | | |
| 6.1.2 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 19 городского округа Кинешма Ивановской области» | Всего | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 6.1.3 | Мероприятие «Разработка проектной, рабочей документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы на 825 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма» | Всего | 0,0 | | 0,0 | | | 0,00 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | | 0,00 | | | |
| 6.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 48120,8 | | 330,615 | | |  | | | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития общего образования | | | ед. | | | 13 | | | 13 | | | | | | | 48400,81 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 48120,8 | | 330,615 | | | 48400,81 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9243,9 | | 330,615 | | | 9523,91 | | | |
| - областной бюджет | 38876,9 | | 0,0 | | | 38876,9 | | | |
| 6.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования» | Всего | 3250,0 | | 330,615 | | | В ходе реализации мероприятия осуществляется обслуживание и мониторинг автоматической пожарной сигнализации, разработка проектно- сметных документаций и модернизация автоматических пожарных сигнализаций. | | | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | | | % | | | 100 | | | 100 | | | | | | | 3250,00 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3250,0 | | 330,615 | | | 3250,00 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3250,0 | | 330,615 | | | 3250,00 | | | |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на модернизацию (ремонт) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | | | ед. | | | 4 | | | - | | | | | | |
| 6.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций общего образования» | Всего | 5993,9 | | 0,0 | | | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения ремонтных работ | | | Общая площадь помещений общеобразовательных организаций | | | кв.м. | | | 64106 | | | 64106 | | | | | | | 5993,91 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5993,9 | | 0,0 | | | 5993,91 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5993,9 | | 0,0 | | | Процент площади помещений общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ | | | % | | | 55,0 | | | 60,0 | | | | | | | 5993,91 | | | |
| 6.2.3 | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и реставрация зданий и сооружений и благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации» | Всего | 38876,9 | | 0,0 | | | Освоение средств запланировано в III квартале текущего финансового года | | | Количество объектов общего образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий и помещений, являющихся объектами культурного наследия | | | ед. | | | 1 | | | - | | | | | | | 38876,9 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 38876,9 | | 0,0 | | | 38876,9 | | | |
| - областной бюджет | 38876,9 | | 0,0 | | | 38876,9 | | | |
| 6.2.4 | Корректировка проектной документации по объекту "Здание МБОУ "Лицей им. Д.А. Фурманова", расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.42 | Всего | 0,0 | | 0,0 | | | Изменения в программу в части уточнения мероприятий будут внесены в мае текущего финансового года | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | 280,0 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | | 280,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | 0,0 | | | 280,0 | | | |
| 6.3 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | | 32,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | 100,0 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 100,0 | | 32,0 | | | 100,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | | 32,0 | | | 100,0 | | | |
| 6.3.1 | Мероприятия «Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Всего | 100,0 | | 32,0 | | | Реализация мероприятия позволяет организовать и обеспечить доступность участия учащихся школ в интеллектуальном состязании в рамках Всероссийской олимпиады школьников. Проведение муниципального этапа - октябрь-декабрь текущего года. | | | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | | | чел. | | | 1230 | | | 112 | | | | | | | 100,0 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 100,0 | | 32,0 | | | 100,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | | 32,0 | | | 100,0 | | | |
| 6.4 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере общего образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2600,8 | | 300,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | 2600,8 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2600,8 | | 300,0 | | | 2600,8 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2600,8 | | 300,0 | | | 2600,8 | | | |
| 6.4.1 | Мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей» | Всего | 2600,8 | | 300,0 | | | Реализация мероприятия  предусматривает обеспечение в учебные дни горячим питанием обучающихся 1-4 классов из малоимущих  семей | | | Количество обучающихся первых-четвертых классов в муниципальных общеобразовательных организациях из малоимущих семей | | | чел. | | | 810 | | | 855 | | | | | | | 2600,8 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2600,8 | | 300,0 | | | 2600,8 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2600,8 | | 300,0 | | | 2600,8 | | | |
| 7 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1144,0 | | 63,195 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | 1143,99 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1144,0 | | 63,195 | | | 1143,99 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1144,0 | | 63,195 | | | 1143,99 | | | |
| 7.1 | Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1144,0 | | 63,195 | | |  | | | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дополнительного  образования | | | ед. | | | 4 | | | | 4 | | | | | | 1143,990 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1144,0 | | 63,195 | | | 1143,990 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1144,0 | | 63,195 | | | 1143,990 | | | |
| 7.1.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дополнительного  образования в сфере образования» | Всего | 350,0 | | 0,0 | | | Реализация  мероприятия предусмотрена в соответствии с планом кассовых выплат в 11-IV кварталах текущего финансового года | | | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | | | % | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 350,0 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 350,0 | | 0,0 | | | 350,0 | | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 350,0 | | 0,0 | | | 350,0 | | | |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на модернизацию (ремонт) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | | | ед. | | | 1 | | | | - | | | | | |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | | | ед. | | | 1 | | | | - | | | | | |
| 7.1.2 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 250,0 | | 63,195 | | | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планом-графиком проведения мероприятий и состязаний | | | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | | | шт. | | | 17 | | | | 8 | | | | | | 250,0 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 250,0 | | 63,195 | | | 250,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | | 63,195 | | | 250,0 | | | |
| 7.1.3 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в  сфере культуры и искусства | Комитет по культуре и туризму администрации городского  округа Кинешма | Всего | 60,0 | | 0,0 | | | Мероприятие  реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком приведения работ. | | | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | кв.м. | | | 2610 | | | | 2610 | | | | | | 60,0 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 60,0 | | 0,0 | | | 60,0 | | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 60,0 | | 0,0 | | | 60,0 | | | |
| Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, требующих проведения ремонтных работ | | | % | | | 10,3 | | | | 10,3 | | | | | |
| 7.1.4 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере образования | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 484,0 | | 0,0 | | | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком  приведения работ | | | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере образования | | | кв.м. | | | 2363,2 | | | | 2363,2 | | | | | | 483,99 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 484,0 | | 0,0 | | | 483,99 | | | |
| Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере образования, требующих проведения ремонтных работ | | | % | | | 54,0 | | | | - | | | | | |
| - бюджет городского  округа Кинешма | 484,0 | | 0,0 | | | 483,99 | | | |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **6605,4** | | **1138,6** | | |  | | | Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | | | шт. | | | 41 | | | | 6 | | | | | | **6490,3** | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 6605,4 | | 1138,6 | | |
| Количество консультаций, тренингов, опросов | | | чел. | | | 1800 | | | | 450 | | | | | | 6490,3 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6605,4 | | 1138,6 | | | Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | | | % | | | 95 | | | | 95 | | | | | | 6490,3 | | | |
| 1 | Подпрограмма  «Молодежь города Кинешмы» | Всего | 300,0 | | 58,9 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | 270,0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | | 58,9 | | | 270,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | | 58,9 | | | 270,0 | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | Всего | 300,0 | | 58,9 | | | 1.Церемония вручения городской премии для одаренной молодежи «Роза ветров», 44 лауреата премии;  2.Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества; 3.Праздничные мероприятия, посвященные Масленице 4.Городской турнир по лазертагу, посвященный памяти летчика СУ-25, героя Романа Филиппова; 5.Мероприятие, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Совесткого Союза Беляева Якова Дмитриевича; 6.Акция памяти «Кемерово мы с тобой» | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | 270,0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | | 58,9 | | | 270,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | | 58,9 | | | 270,0 | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы с молодежью» | Всего | 300,0 | | 58,9 | | | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | | | чел. | | | 36 | | | | 44 | | | | | | 270,0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | | 58,9 | | |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | | | шт. | | | 41 | | | | 6 | | | | | | 270,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | | 58,9 | | | Рост числа молодых людей, принимающих участие в акциях и мероприятиях | | | %  от молодежи | | | 31,0 | | | | 23,5 | | | | | | 270,0 | | | |
| Ежегодный охват граждан в возрасте 14 - 30 лет социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями | | | чел.  % от молодежи | | | 1740 8,0% | | | | 450  2,0% | | | | | |  | | | |
| 2 | Подпрограмма  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Всего | 2347,3 | | 504,5 | | | 1.Тематическое занятие для родителей «Родители и дети – жизнь в согласии» базовая площадка СОШ №10, охват 21 чел.  2.Тематические занятия с родителями детского сада №12, №18, №30, №47 «Первоклассные хлопоты», с общим охватом 65 чел.  3.Логопедические занятия 26 чел.  4.Занятия клуба «Заботливый родитель»,2 занятия, 33 чел.  5. Цикл тематических занятий для кураторов школьных служб примирения , 3 занятий, кол-во участников 15 чел.,  6.Тематическое занятие с условно-осужденными подростками в ФКУУИИ, 21 чел.  7. Тематические занятия для родителей и детей СОШ №2, СОШ №10, СОШ №11, СОШ №16, СОШ №18, СОШ №19, гимназия им.А.Н.Островского «Волнуйтесь спокойно, у вас экзамен», 180 чел.  8.Тематическое занятие с родителями микрорайона ДХЗ на базе СОШ №16 «Секретный мир подростка в пространстве мира взрослых», 15 чел.  9.Тематическое занятие клуба «Добро пожаловать» для родителей детей-инвалидов, 18 чел.  10.Участие в едином дне профилактики на тему «Я и мое свободное время» на базе ОШ №11, охват 19 чел.  11.Индивидуальные консультации 37 чел.  Итого: 450 чел. | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | 2279,2 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2347,3 | | 504,5 | | | 2279,2 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2347,3 | | 504,5 | | | 2279,2 | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие«Предоставление консультационных и методических услуг» | Всего | 2347,3 | | 504,5 | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | 2279,2 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2347,3 | | 504,5 | | | 2279,2 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2347,3 | | 504,5 | | | 2279,2 | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Всего | 2347,3 | | 504,5 | | | Доля количества детей, получивших консультации, помощь, прошедших тренинги, опросы от общего числа детей школьного и дошкольного возраста | | | % | | | 15 | | | | 3,8 | | | | | | 2279,2 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2347,3 | | 504,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2347,3 | | 504,5 | | |
| Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологической работы | | | чел | | | 1800 | | | | 450 | | | | | | 2279,2 | | | |
| Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подросткового алкоголизма, наркозависимости и подростковой зависимости | | | ед. | | | 35 | | | | 26 | | | | | | 2279,2 | | | |
| 3 | Подпрограмма  «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» | Всего | 2958,1 | | 575,2 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | 2941,1 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2958,1 | | 575,2 | | | 2941,1 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2958,1 | | 575,2 | | | 2941,1 | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие«Организация отдыха детей в каникулярное время» | Всего | 2958,1 | | 575,2 | | | Кассовые расходы произведены на содержание ДБО «Радуга» Основные мероприятие проводится в летний каникулярный период | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | 2941,1 | | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 2958,1 | | 575,2 | | | 2941,1 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2958,1 | | 575,2 | | | 2941,1 | | | |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга»» | Всего | 2958,1 | | 575,2 | | | Доля детей г.о.Кинешма, отдохнувших в МУ ДБО «Радуга» от общего числа детей, отдохнувших в МУ ДБО «Радуга» | | | % | | | 50 | | | | 0 | | | | | | 2941,1 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2958,1 | | 575,2 | | |
| Выраженный оздоровительный эффект от общего числа отдохнувших детей | | | % | | | 95 | | | | 95 | | | | | | 2941,1 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2958,1 | | 575,2 | | |
| Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) на качество услуги | | | шт. | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 2941,1 | | | |
| 4 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» | Всего | 1000,0 | | 0 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | 1000,0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1000,0 | | 0 | | | 1000,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1000,0 | | 0 | | | 1000,0 | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение качества отдыха детей в каникулярное время» | Всего | 1000,0 | | 0 | | | Произведен капитальный ремонт уличных санузлов для мальчиков и девочек в 2017 году с оплатой в 2018 году | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | 1000,0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1000,0 | | 0 | | | 1000,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1000,0 | | 0 | | | 1000,0 | | | |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы МУ ДБО «Радуга»» | Всего | 1000,0 | | 0 | | | Процент площади помещений МУ ДБО «Радуга», в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта, от общей площади помещений, в которых оказывается муниципальная услуга | | | % | | | 5,0 | | | | 0 | | | | | | 1000,0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1000,0 | | 0 | | | 1000,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1000,0 | | 0 | | | 1000,0 | | | |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка населения городского округа Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **15520,1** | | | **1473,1** | | **-** | | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007г-нарастающим итогом) | | | ед. | | | 179 | | | | | 174 | | | | **16904,2** | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 15520,1 | | | 1473,1 | | 16904,2 | | | |
| Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | | | чел. | | | 5 | | | | | 2 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13460,2 | | | 1473,1 | | 12165,6 | | | |
| - областной бюджет | 2059,9 | | | 0 | | 4738,6 | | | |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | | | чел. | | | 2 | | | | | 0 | | | |
| Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | | | чел. | | | 2267 | | | | | 0 | | | |
| Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | | | чел. | | | 42 | | | | | 50 | | | |
| Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | | | чел. | | | 23 | | | | | 18 | | | |  | | | |
| Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | | чел. | | | 596 | | | | | 0 | | | |  | | | |
| Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | | | Ч% | | | 35,11 | | | | | 10,0 | | | |  | | | |
| 1 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 1948,9 | | | 0 | | - | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4640,0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1948,9 | | | 0 | | 4640,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1948,9 | | | 0 | | 1961,3 | | | |
| - областной бюджет | 0 | | | 0 | | 2678,7 | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | Всего | 1948,9 | | | 0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4640,0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1948,9 | | | 0 | | 4640,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1948,9 | | | 0 | | 1961,3 | | | |
| - областной бюджет | 0 | | | 0 | | 2678,7 | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Всего | 1948,9 | | | 0 | | Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2018 года | | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007 года -нарастающим итогом) | | | Ед. | | | 179 | | | | | 174 | | | | 4640,0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1948,9 | | | 0 | | 4640,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1948,9 | | | 0 | | 1961,3 | | | |
| - областной бюджет | 0 | | | 0 | | 2678,7 | | | |
| 2 | Подпрограмма  «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  Управление образования  Администрации городского округа Кинешма | Всего | 385,9 | | | 222,4 | | **-** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 335,9 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 385,9 | | | 222,4 | | 335,9 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 385,9 | | | 222,4 | | 335,9 | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие«Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы» | Всего | 385,9 | | | 222,4 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 335,9 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 385,9 | | | 222,4 | | 335,9 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 385,9 | | | 222,4 | | 335,9 | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»; | Всего | 50,0 | | | 0 | | - | | | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | | | чел. | | | 5 | | | | | 2 | | | | 0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 50,0 | | | 0 | | 0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | | | 50,0 | | Двум молодым специалистам предоставлена единовремен­ная денежная выплата. | | | Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | | | чел. | | | 5 | | | | | 2 | | | | 100,0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 100,0 | | | 50,0 | | 100,0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | | | 50,0 | | 100,0 | | | |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами» |  | Всего | 72,0 | | | 12,0 | | Одному молодому специалисту производится оплата найма жилого помещения | | | Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | | | чел. | | | 4 | | | | | 1 | | | | 72,0 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 72,0 | | | 12,0 | | 72,0 | | | |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 72,0 | | | 12,0 | | 72,0 | | | |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 163,9 | | | 160,4 | | Заключено три договора на обучение за счет средств муниципального и регионального бюджетов. Расходование средств предполагается после заключения соглашения с Департаментом образования | | | Количество направлений, выданных на целевое обучения в высшем учебном заведении | | | шт. | | | 4 | | | | | 3 | | | | 163,9 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 163,9 | | | 160,4 | | 163,9 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 163,9 | | | 160,4 | | 163,9 | | | |
| 3 | Подпрограмма  «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 2817,9 | | | 51,6 | | **-** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 2121,8 | | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 2817,9 | | | 51,6 | | 2121,8 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2817,9 | | | 51,6 | | 2121,8 | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие«Реализация мероприятий по содействию занятости населения» | Всего | 2817,9 | | | 51,6 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 2121,8 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2817,9 | | | 51,6 | | 2121,8 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2817,9 | | | 51,6 | | 2121,8 | | | |
| 3.1.1 | Мероприятие  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1970,3 | | | 0 | | Трудоустройство детей в свободное от учебы время (каникулы) | | | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | | | чел. | | | 596 | | | | | 0 | | | | 1426,8 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1970,3 | | | 0 | | 1426,8 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1970,3 | | | 0 | | 1426,8 | | | |
|  | В том числе: |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 1970,3 | | | 0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 1426,8 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 1970,3 | | | 0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 1426,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1970,3 | | | 0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 1426,8 | | |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0 | | |
| 3.1.2 | Мероприятие  «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 847,7 | | | 51,6 | | Трудоустроено всего 3 чел., в т.ч. Комитет по культуре и туризму – 3 чел. | | | Количество человек, трудоустроенных на общественные работы на территории городского округа Кинешма | | | чел. | | | 100 | | | | | 3 | | | | 695,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 847,7 | | | 51,6 | | 695,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 847,7 | | | 51,6 | | 695,0 | | |
| В том числе: |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 528,4 | | | 0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 528,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 528,4 | | | 0 | | 528,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 528,4 | | | 0 | | 528,4 | | |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 319,3 | | | 51,6 | | трудоустроено 3 чел. | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 319,3 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 319,3 | | | 51,6 | | 319,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 319,3 | | | 51,6 | | 319,3 | | |
| 4 | Подпрограмма  «Дети города Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 915,0 | | | 106,0 | | - | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | | | чел. | | | 2 | | | | | 0 | | | | 750,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 915,0 | | | 106,0 | |  | | |  | | | | |  | | | | 750,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 915,0 | | | 106,0 | |  | | |  | | | | |  | | | | 750,1 | | |
| 4.1 | Основное мероприятие«Предоставление мер поддержки детям и семьям, имеющим детей» | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 915,0 | | | 106,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 750,1 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 915,0 | | | 106,0 | | 750,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 915,0 | | | 106,0 | | 750,1 | | |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 100,0 | | | 24,0 | | Оказано адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации в количестве 22. | | | Количество семей, воспитывающих детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана адресная социальная помощь | | | ед. | | | 80 | | | | | 22 | | | | 100,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 100,0 | | | 24,0 | | 100,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | | 24,0 | | 100,0 | | |
| 4.1.2 | Мероприятие  «Содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 155,0 | | | 0 | | Мероприятие запланировано на 3-4 кварталы 2018 года | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | | | чел. | | | 2 | | | | | 0 | | | | 155,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 155,0 | | | 0 | | 155,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 155,0 | | | 0 | | 155,0 | | |
| В том числе: |
| Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 150,0 | | | 0 | | Мероприятие реализуется в течение года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 150,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 150,0 | | | 0 | | 150,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 150,0 | | | 0 | | 150,0 | | |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 5,0 | | | 0 | | Мероприятие реализуется в течение года | | | 5,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 5,0 | | | 0 | | 5,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5,0 | | | 0 | | 5,0 | | |
| 4.1.3 | Мероприятие  «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 60,0 | | | 22,0 | | Мероприятие реализуется в течение года | | | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | | | ед. | | | 2 | | | | | 2 | | | | 60,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 60,0 | | | 22,0 | | 60,0 | | |
| - бюджет городского  округа Кинешма | | 60,0 | | | 22,0 | | 60,0 | | |
| 4.1.4 | Мероприятие  «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 150,0 | | | 0 | | Мероприятие запланировано на 3-4 кварталы 2018 года | | | Количество организаций, реализующих поддержку кадетского движения | | | ед. | | | 3 | | | | | 3 | | | | 200,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 150,0 | | | 0 | | 200,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 150,0 | | | 0 | | 200,0 | | |
| 4.1.5 | Мероприятие  «Обеспечение проездными билетами учащихся школы-интерната и МБОУ «Лицей им.Д.А. Фурманова»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 150,0 | | | 60,0 | | Обеспечены проездными талонами учащиеся школы № 11 в количестве 2000 поездок ежемесячно (январь-март по цене 15,00 руб. | | | Количество поездок, обеспеченных проездными билетами учащихся школы –интерната и МБОУ «Лицей им.Д.А.Фурманова» | | | шт. | | | 10000 | | | | | 4000 | | | | 185,1 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 150,0 | | | 60,0 | | 185,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 150,0 | | | 60,0 | | 185,1 | | |
| 4.1.6 | Мероприятие  «Организация благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 300,0 | | | 0 | | Реализация мероприятия предусматривает освоение средств в июле-августе перед началом нового учебного года | | | Количество детей из малообеспеченных семей, обеспеченных школьными комплектами одежды | | | шт. | | | 360 | | | | | 0 | | | | 50,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 300,0 | | | 0 | | 50,0 | | |
| - бюджет городского округа  Кинешма | | 300,0 | | | 0 | | 50,0 | | |
| 4.1.7 | Мероприятие  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | 0 | | Мероприятие планируется выполнить в 3-4 кварталах  2018 года | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | | | чел. | | | 2 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | |
| 5 | Подпрограмма  «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа  Кинешма | Всего | | 5033,0 | | | 1059,4 | | **-** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4637,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 5033,0 | | | 1059,4 | | 4637,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5033,0 | | | 1059,4 | | 4637,0 | | |
| 5.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей» | Всего | | 5033,0 | | | 1059,4 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4637,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 5033,0 | | | 1059,4 | | 4637,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5033,0 | | | 1059,4 | | 4637,0 | | |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 100,0 | | | 28,0 | | Оказано материальной помощи 14 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | | | Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | чел. | | | 40 | | | | | 14 | | | | 100,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 100,0 | | | 28,0 | | 100,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | | 28,0 | | 100,0 | | |
| 5.1.2 | Мероприятие  «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальной службы  городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 2304,0 | | | 584,4 | | Пенсионное обеспечение лиц в количестве 50 человек | | | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | | | чел. | | | 45 | | | | | 50 | | | | 2304,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 2304,0 | | | 584,4 | | 2304,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2304,0 | | | 584,4 | | 2304,0 | | |
| 5.1.3 | Мероприятие  «Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешма»» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 949,0 | | | 72,0 | | Выплата ежемесячного пособия, как компенсация затрат на услуги связи, приобретение лекарств, зубопротезирование, оплата жилья и коммунальных услуг. | | | Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | | | чел. | | | 22 | | | | | 18 | | | | 733,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 949,0 | | | 72,0 | | 733,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 949,0 | | | 72,0 | | 733,0 | | |
| 5.1.4 | Мероприятие  «Предоставления гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимого проекта «Помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 1680,0 | | | 375,0 | |  | | | Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь | | | чел. | | | 300 | | | | | 191 | | | | 1500,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 1680,0 | | | 375,0 | | 1500,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1680,0 | | | 375,0 | | 1500,0 | | |
| 6 | Подпрограмма  «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 75,4 | | | 13,6 | | **-** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 75,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 75,4 | | | 13,6 | | 75,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 75,4 | | | 13,6 | | 75,4 | | |
| 6.1 | Основное мероприятие«Оказание поддержки в связи с погребением умерших» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 75,4 | | | 13,6 | | Произведена компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 75,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 75,4 | | | 13,6 | | 75,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 75,4 | | | 13,6 | | 75,4 | | |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов,  в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 75,4 | | | 13,6 | | Количество погребенных невостребованных и неизвестных трупов | | | шт. | | | 30 | | | | | 5 | | | | 75,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 75,4 | | | 13,6 | | 75,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 75,4 | | | 13,6 | | 75,4 | | |
| 7 | Подпрограмма  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 4344,0 | | | 20,0 | | **-** | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4344,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4344,0 | | | 20,0 | | 4344,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2284,1 | | | 20,0 | | 2284,1 | | |
| - областной бюджет | | 2059,9 | | | 0 | | 2059,9 | | |
| 7.1 | Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 4344,0 | | | 20,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4344,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4344,0 | | | 20,0 | | 4344,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2284,1 | | | 20,0 | | 2284,1 | | |
| - областной бюджет | | 2059,9 | | | 0 | | 2059,9 | | |
| 7.1.1 | Мероприятие  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2105,6 | | | 0 | | Мероприятие проводится в каникулярное время и в 3-4 кварталах 2018 года | | | Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | | | чел. | | | 2267 | | | | | 0 | | | | 2105,6 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 2105,6 | | | 0 | | 2105,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2105,6 | | | 0 | | 2105,6 | | |
| 7.1.2 | Мероприятие  «Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания за счет средств областного бюджета» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 1891,9 | | | 0 | | Мероприятие проводится в каникулярное время | | | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в отчетном периоде, от планового значения | | | % | | | 100 | | | | | 0 | | | | 1891,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 1891,9 | | | 0 | | 1891,9 | | |
| - областной бюджет | | 1891,9 | | | 0 | | 1891,9 | | |
| 7.1.3 | Мероприятие  «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 168,0 | | | 0 | | Мероприятие проводится в каникулярное время | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 168,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 168,0 | | | 0 | | 168,0 | | |
| - областной бюджет | | 168,0 | | | 0 | | 168,0 | | |
| 7.1.4 | Мероприятие  «Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 178,5 | | | 20,0 | | Реализация мероприятия будет продолжаться в 2-4 кварталах 2018 года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 178,5 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 178,5 | | | 20,0 | | 178,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 178,5 | | | 20,0 | | 178,5 | | |
| 8 | Подпрограмма  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | 0 | | - | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | |
| 8.1 | Основное мероприятие«Организация и проведение мероприятий для инвалидов» | Всего | | 0 | | | 0 | |  | | | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | | | % | | | 28,09 | | | | | 10,0 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 8.1.1 | Мероприятие  «Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | 0 | | Дистанционное  обучение 5 детей с ограниченными возможностями здоровья | | | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | | | % | | | 28,09 | | | | | 10,0 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 8.1.2 | Мероприятие  **«**Организация спортивно-массовой работы среди инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; | Всего | | 0 | | | 0 | | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (шахматам, ОФП, дартсу, настольному теннису, теннис, волейбол, пауэрлифтинг) проводились в спортивных залах на базах муниципальных учреждений общеобразовательного и дополнительного образования и в учреждении профессионального образования, в спортивном зале Епархии. Участие в соревнованиях по настольному теннису и по шахматам.  Учебно-тренировочные занятия по плаванию в бассейне г. Наволоки. Участие в командном Чемпионате области по плаванию | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | |
| 8.1.3 | Мероприятие  «Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | 0 | | В рамках реализации данного мероприятия в учреждениях культуры (МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы», МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система») организовано бесплатное посещение культурно-зрелищных мероприятий: в 55 мероприятиях участвовало 932 гражданина пожилого возраста. Граждане пожилого возраста с большим удовольствием посещают такие мероприятия, как «Встреча поколений» (концертная программа вокально-хорового ансамбля «Серебряный возраст»), принимают участие в клубах «Истоки», «Белая акация» | | | % | | | 28,09 | | | | | 10,0 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | |
| 9 | Подпрограмма  **«**Повышение качества жизни граждан пожилого возраста**»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по  культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 0 | | | 0 | | - | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0 | | | 0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0 | | |
| 9.1 | Основное мероприятие«Оказание мер поддержки граждан пожилого возраста» | Всего | | 0 | | | 0 | | Учебно-тренировочные  занятия по видам спорта (шахматы, настольный теннис, теннис, волейбол, пауэрлифтинг) проводились в спортивных залах на базах муниципальных учреждений дополнительного образования. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня  Россиии»  соревнования по настольному теннису, шахматам среди ветеранов | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0 | | |
| бюджетные  ассигнования всего, в том числе: | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 9.1.1 | Мероприятие  «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; | Всего | | 0 | | | 0 | | В рамках реализации данного мероприятия в учреждениях культуры (МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы», МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система») организовано бесплатное посещение культурно-зрелищных мероприятий: в 32 бесплатных мероприятиях участвовало 389 граждан пожилого возраста. Граждане пожилого возраста с большим удовольствием посещают такие мероприятия, как «Ретро программа духового оркестра», «Скандинавская ходьба» совместно со школой здоровья, принимают участие в коллективах «Русская душа», «Хор ветеранов», в клубах «Гармония», «Отрада», «Наши соседи» | | | Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях | | | чел. | | | 600 | | | | | 200 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | |
| 9.1.2 | Мероприятие  «Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | 0 | |  | | | Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями | | | чел. | | | 5000 | | | | | 1250 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | |
|  | **Муниципальная программа городского округа Кинешма «Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | **Всего** | | **100,0** | | | **0** | |  | | | Численность ИП и малых предприятий | | | Чел. | | | 3060 | | | | | 3000 | | | | **100,0** | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 100,0 | | | 0 | | 100,0 | | |
| Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | | Млн. руб. | | | 1204,5 | | | | | 219,8 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | | 0 | | 100,0 | | |
| Объем инвестиций за исключением бюджетных средств в расчете на одного жителя | | | Руб | | | 12903,5 | | | | | 2650,9 | | | |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 100,0 | | | 0 | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | | 100,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 100,0 | | | 0 | | 100,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | | 0 | | 100,0 | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Создание благоприятных условий для устойчивого развития и поддержки малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Всего | | 100,0 | | | 0 | | В I квартале 2018 года поступило заявление о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание социально-значимых бытовых услуг от ИП Вороновой Е.В. Конкурсной комиссией принято решение признать победителем конкурса на получение субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг ИП Воронову Е.В. и предоставлять субсидию ежемесячно на основании представленных отчетов. | | | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях. | | | Тыс. чел. | | | 17,2 | | | | | 16,5 | | | | 100,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 100,0 | | | 0 | | 100,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | | 0 | | 100,0 | | |
| Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | | | Ед. | | | 370 | | | | | 367 | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Всего | | 100,0 | | | 0 | | На основании решения конкурсной комиссии субсидия будет предоставляться ИП Вороновой Е.В. ежемесячно на основании представленных отчетов | | | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | | | Ед. | | | - | | | | | - | | | | 100,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 100,0 | | | 0 | | 100,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | | 0 | | 100,0 | | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности» | Всего | | 0 | | | 0 | | Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не предусмотрено | | | Количество СМП, получивших субсидию на организацию выставочно-ярмарочной деятельности | | | Ед. | | | - | | | | | - | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг» | Всего | | 0 | | | 0 | | Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не предусмотрено | | | Количество СМП, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | | | Ед. | | | 1 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства» | Всего | | 0 | | | 0 | | Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не предусмотрено | | | Количество СМП, получивших субсидию на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | | | Ед. | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Работа со средствами массовой информации, изготовление печатной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий подпрограммы» | Всего | | 0 | | | 0 | | Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не предусмотрено  Информация, касающаяся субъектов предпринимательской деятельности размещается на официальном сейте администрации г.о. Кинешма | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Организация и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»» | Всего | | 0 | | | 0 | | Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не предусмотрено | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.7 | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Всего | | 0 | | | 0 | | В I квартале 2018 года проведено 5 консультаций субъектов предпринимательства по вопросам предоставления субсидий из местного и областного бюджетов | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | 0 | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | 0 | | Реализация комплекса мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально-частного партнёрства» | Всего | | 0 | | | 0 | | Прорабатываются предложения инвесторам об участии в проектах муниципально-частного партнерства | | | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | | Млн. руб | | | 1204,5 | | | | | 219,8 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | | | 109,1 | | | | | 19,9 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | | | Руб. | | | 12903,5 | | | | | 2650,9 | | | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Всего | | 0 | | | 0 | | Информация по инвестиционным площадкам актуализирована и размещена на официальном сайте [www.admkineshma.ru](http://www.admkineshma.ru), федеральном портале объявлений Доски.РУ | | | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | | Млн. руб. | | | 1204,5 | | | | | 219,8 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | | | 109,1 | | | | | 19,9 | | | |
| 2.1.3 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Всего | | 0 | | | 0 | | Актуализированный инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте www.  admkineshma.ru | | | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | | Млн. руб. | | | 1204,5 | | | | | 219,8 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | | | 109,1 | | | | | 19,9 | | | |
| 2.1.4 | Мероприятие «Предоставление сведений для наполнения базы данных для инвестиционного портала Ивановской области» | Всего | | 0 | | | 0 | | В истекшем квартале направление актуальных сведений не требовалось | | | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | | | Млн. руб. | | | 1204,5 | | | | | 219,8 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | | | 109,1 | | | | | 19,9 | | | |
| 2.1.5 | Мероприятие «Предоставление налоговой льготы в размере 0,75% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков под промышленными объектами инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих капитальные вложения в экономику городского округа Кинешма и в размере свыше 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)» | Всего | | 0 | | | 0 | | Предоставление налоговой льготы в 1 квартале 2018 года не производилось | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | | | Руб. | | | 12903,5 | | | | | 2650,9 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2.1.6 | Мероприятие «Освобождение от уплаты земельного налога инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих инвестирование в экономику городского округа Кинешма свыше 100,0 млн. рублей» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | 0 | | Предоставление налоговой льготы в 1 квартале 2018 года не производилось | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | | | Руб. | | | 12903,5 | | | | | 2650,9 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2.1.7 | Мероприятие «Предоставление земельных участков в аренду по льготным арендным ставкам» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | 0 | | Инвестиционных соглашений, предусматривающих льготные ставки арендной платы, в 1 квартале 2018 г. не заключалось | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | | | Руб. | | | 12903,5 | | | | | 2650,9 | | | | 0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
|  | **Муниципальная программа "Культура городского округа Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | | **52 367,2** | | | **14 776,1** | |  | | | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | | | % | | | 8,0 | | | | |  | | | | **58 209,00** | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 52 367,2 | | | 14 776,1 | | 58 209,00 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 41 671,2 | | | 11 424,7 | | 47 006,4 | | |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | | | % | | | 35,25 | | | | | 34,41 | | | |
| - областной бюджет | | 10 665,9 | | | 3 351,4 | | 11 171,2 | | |
| федеральный бюджет | | 30,1 | | | 0,0 | | 31,4 | | |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем  количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | | | % | | | 35,7 | | | | | 28,5 | | | |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | | | чел. | | | 32 | | | | | 21 | | | |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | | | чел. | | | 321 | | | | | 162 | | | |  | | |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг Кинешемского городского архива, признанных в установленном порядке обоснованными | | | жало-бы | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 25 982,6 | | | 7 022,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 26 176,7 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 25 982,6 | | | 7 022,0 | | 26 176,7 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 21 100,2 | | | 5 497,4 | | 21 063,2 | | |
| - областной бюджет | | 4 852,3 | | | 1 524,6 | | 5 082,1 | | |
| федеральный бюджет | | 30,1 | | | 0,0 | | 31,4 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Библиотечное обслуживание населения» | Всего | | 22 628,5 | | | 6 312,5 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 22 922,6 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 22 628,5 | | | 6 312,5 | | 22 922,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 17 746,1 | | | 4 787,9 | | 17 809,0 | | |
| - областной  бюджет | | 4 852,3 | | | 1 524,6 | | 5 082,1 | | |
| федеральный бюджет | | 30,1 | | | 0,0 | | 31,4 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки» | Всего | | 16 077,9 | | | 4 747,8 | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, оплату за услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, информационные услуги; уплату налогов | | | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | | | тыс. чел. | | | 24,2 | | | | | 11,5 | | | | 16 440,8 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 16 077,9 | | | 4 747,8 | | 16 440,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 16 077,9 | | | 4 747,8 | | 16 440,8 | | |
| Количество посещений в МУ КГЦБС | | | тыс. посеще-ний | | | 167,0 | | | | | 51,8 | | | |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | | | мест | | | 235 | | | | | 235 | | | |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | | | % | | | 8,0 | | | | | 2,0 | | | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | | 734,6 | | | 0 | | Мероприятие будет выполнено во 2-4 кварталах 2018 года | | | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | 0,0 | | | | 734,6 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 734,6 | | | 0 | | 734,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 734,6 | | | 0 | | 734,6 | | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Всего | | 583,6 | | | 40,0 | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на оплату услуг охраны | | | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | | | тыс. экз. | | | 410,6 | | | | | 130,4 | | | | 583,6 | | |
| Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | | | % | | | 0,88 | | | | | 0,88 | | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 583,6 | | | 40,0 | | 583,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 583,6 | | | 40,0 | | 583,6 | | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа Кинешма» | Всего | | 350,0 | | | 0 | | Освоение планируется во 2 квартале 2018 г. | | | Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов | | | кв.м. | | | 1248,3 | | | | | 1248,3 | | | | 50,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 350,0 | | | 0 | |
| 50,0 | | |
| Процент площади учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | | | % | | | 5,9 | | | | | 5,9 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 350,0 | | | 0 | | 50,0 | | |
| 0,0 | | |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма до средней заработной платы в Ивановской области» | Всего | | 4 852,3 | | | 1 524,6 | | Бюджетные ассигнования направлены на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда. | | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | | | Руб. | | | 21053 | | | | | 21055 | | | | 5 082,1 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4 852,3 | | | 1 524,6 | | 5 082,1 | | |
| - областной бюджет | | 4 852,3 | | | 1 524,6 | | 5 082,1 | | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» | Всего | | 30,1 | | | 0,0 | | Бюджетные ассигнования направлены на приобретение книжного фонда для библиотек | | | Количество подразделений МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система»,  осуществляющих комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета | | | Еди  ниц | | | 10 | | | | | 10 | | | | 31,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 30,1 | | | 0,0 | | 31,4 | | |
| федеральный бюджет | | 30,1 | | | 0,0 | | 31,4 | | |
| 0,0 | | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Всего | | 3 241,2 | | | 709,5 | | Бюджетные ассигнования израсходованы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, оплату за услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, уплату налогов; на оплату услуг охраны, инфорационных услуг | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 3 141,2 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 3 241,2 | | | 709,5 | | 3 141,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 3 241,2 | | | 709,5 | | 3 141,2 | | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» | Всего | | 3 241,2 | | | 709,5 | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, оплату за услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, уплату налогов; на  оплату услуг охраны | | | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | | | человек | | | 65 | | | | | 39 | | | | 3 141,2 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 3 241,2 | | | 709,5 | | 3 141,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 3 241,2 | | | 709,5 | | 3 141,2 | | |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | | | запро-сов | | | 2000 | | | | | 489 | | | |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | | | консультаций | | | 60 | | | | | 13 | | | |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | | | жалобы | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 1.3 | Основное мероприятие «Охрана, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма» | Всего | | 112,9 | | | 0 | | Мероприятие будет выполнено в 4 квартале 2018 года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 112,9 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 112,9 | | | 0 | | 112,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 112,9 | | | 0 | | 112,9 | | |
| 1.3.1 | Мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, и  охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма » | Всего | | 112,9 | | | 0 | | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном  состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения  Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | | | %  % | | | 35,25  35,7 | | | | | 34,41  28,5 | | | | 112,9 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 112,9 | | | 0 | | 112,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 112,9 | | | 0 | |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза | | | % | | | 35,7 | | | | | 28,5 | | | |  | | |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, для которых разработаны проекты границ их территорий | | | % | | | 35,7 | | | | | 28,5 | | | |  | | |
| 2. | Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 26 184,6 | | | 7 445,1 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 31 033,3 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 26 184,6 | | | 7 445,1 | | 31 033,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 20 370,9 | | | 5 618,4 | | 24 944,3 | | |
| - областной бюджет | | 5 813,7 | | | 1 826,7 | | 6 089,0 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 25 884,6 | | | 7 445,1 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 27 533,3 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 25 884,6 | | | 7 445,1 | | 27 517,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 20 070,9 | | | 5 618,4 | | 21 444,3 | | |
| - областной бюджет | | 5 813,7 | | | 1 826,7 | | 6 089,0 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 19 244,1 | | | 5 382,6 | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи, оплату за информационные услуги, коммунальные услуги, уплату налогов, оплату за услуги охраны | | | Количество потребителей предоставляемой услуги | | | тыс. чел. | | | 153,1 | | | | | 41,5 | | | | 20 577,5 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 19 244,1 | | | 5 382,6 | | 20 577,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 19 244,1 | | | 5 382,6 | | 20 577,5 | | |
| Количество участников клубных формирований | | | чел. | | | 1495 | | | | | 1495 | | | |
| Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | | | ед. | | | 46 | | | | | 46 | | | |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | | | чел. | | | 32 | | | | | 21 | | | |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | | | чел. | | | 321 | | | | | 162 | | | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 520,8 | | | 93,1 | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на организацию и проведение городских мероприятий | | | Количество культурно-досуговых мероприятий | | | мероприя-тий | | | 383 | | | | | 148 | | | | 560,8 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 520,8 | | | 93,1 | | 560,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 520,8 | | | 93,1 | | 560,8 | | |
| 2.1.3 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 306,0 | | | 142,7 | | Бюджетные ассигнования были израсходованы  на повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) | | | Соотношение среднегодовой заработной платы работников  муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | | | % | | | 100 | | | | | 102 | | | | 306,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 306,0 | | | 142,7 | | 306,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 306 | | | 142,7 | | 306,0 | | |
| 2.1.4 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 5 813,7 | | | 1 826,7 | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) | | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округ Кинешма Ивановской области | | | Руб. | | | 21053 | | | | | 21419,1 | | | | 6 089,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 5 813,7 | | | 1 826,7 | | 6 089,0 | | |
| 0 | | |
| - областной бюджет | | 5 813,7 | | | 1 826,7 | | 6 089,0 | | |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие Парка культуры и отдыха с комплексом качественных услуг для организации досуга населения и гостей города» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 300,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 300,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 300,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.2.1 | Мероприятие «Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы» | Всего | | 300,0 | | | 0,0 | |  | | | Количество зон отдыха (культурно-массовые, игровые, спортивные площадки, тематические поляны) | | | Ед. | | | 11 | | | | | 11 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 300,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 300,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Количество посетителей Парка | | | Тыс.чел. | | | 110,0 | | | | | 110,0 | | | |
| 2.3 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 3500,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0,0 | | | 0,0 | | 3500,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | | | 0,0 | | 3500,0 | | |
| 2.3.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 3500,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0,0 | | | 0,0 | | 3500,0 | | |
| 3500,0 | | |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском  округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 200,0 | | | 309,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 999,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 200,0 | | | 309,0 | | 999,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | | | 309,0 | | 999,0 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 200,0 | | | 309,0 | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на оплату услуг по подготовке к участию в выставке «Интурмаркет» (г.Москва),проведение краеведческой конференции, издание буклетов, приобретение сувенирной продукции. | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 999,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 200,0 | | | 309,0 | | 999,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | | | 309,0 | | 999,0 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 200,0 | | | 309,0 | | Количество информационных материалов о городе (издание буклетов, путеводителей, схем, публикации в СМИ, трансляция по радио и телевидению) | | | шт. | | | 16 | | | | | 8 | | | | 999,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 200,0 | | | 309,0 | | 999,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | | | 309,0 | |
| Количество мероприятий, направленных на развитие краеведения и туризма (конференции, конкурсы, выставки, лектории, и т.д.). | | | шт. | | | 8 | | | | | 2 | | | | 999,0 | | |
| Количество участников региональных конференций и городских конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие краеведения (круглые столы, совещания и т.д., | | | шт. | | | 220 | | | | | 40 | | | |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешме | | | шт. | | | 10 | | | | | 10 | | | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Информационное общество городского округа Кинешма»** | МУ"Редакция Радио-Кинешма";  МУ "Многофункциональный центр предоставления государ-ственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | **Всего** | | **7405,5** | | | **2017,5** | |  | | | Время выхода в эфир | | | сек. | | | 2096640 | | | | | 300000 | | | | **6798,0** | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | | 7405,5 | | | 2017,5 | | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги  в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | | | чел./  мес | | | 5000 | | | | | 5337 | | | | 6798,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 7405,5 | | | 2017,5 | |
| Доля получателей услуг в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма», удовлетворенных качеством оказанных услуг | | | % | | | 90 | | | | | 100 | | | | 6798,0 | | |
| Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными программами в сфере культуры | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| 1 | Подпрограмма «Открытая информационная политика» | МУ"Редакция Радио-Кинешма";  МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | | **7405,5** | | | **2017,5** | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | **6798,0** | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 7405,5 | | | 2017,5 | | 6798,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 7405,5 | | | 2017,5 | | 6798,0 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Производство и распространение радиопрограмм" | МУ "Редакция Радио-Кинешма" | Всего: | | 1307,6 | | | 307,5 | | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "Редакция - Радио Кинешма", перечислены в фонды начисления на нее, прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения первоочередных муниципальных нужд.  Мероприятие реализуется в | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 1270,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 1307,6 | | | 307,5 | | 1270,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1307,6 | | | 307,5 | | 1270,0 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения "Редакция - Радио Кинешма" | Всего: | | 1307,6 | | | 307,5 | | Время выхода в эфир | | | сек. | | | 2096640 | | | | | 300000 | | | | 1270,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 1307,6 | | | 307,5 | | Доля граждан, удовлетворенных  новостной лентой | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 1270,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 1307,6 | | | 307,5 | | Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными программами в сфере культуры | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 1270,0 | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | течение года. | | | Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | |
| 1.2 | Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг" | МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | | 6097,9 | | | 1710,0 | | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "МФЦ", перечислены в фонды начисления на нее, оплата коммунальных услуг, содержание здания, приобретение ГСМ и канцтоваров.  Мероприятие реализуется в течение года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 5528,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 6097,9 | | | 1710,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 6097,9 | | | 1710,0 | | 5528,0 | | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»» | Всего: | | 6097,9 | | | 1710,0 | | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | | | чел./  мес. | | | 5000 | | | | | 5337 | | | | 5528,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 6097,9 | | | 1710,0 | |
| -бюджет  городского округа Кинешма | | 6097,9 | | | 1710,0 | | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | | | % | | | 90 | | | | | 100 | | | | 5528,0 | | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма:  МУ города Кинешмы "Управление капитального строительства"Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | **Всего:** | | **60378,9** | | | **13609,0** | |  | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | | | чел. | | | 25 | | | | | 0 | | | | **61159,9** | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 60378,9 | | | 13609,0 | | 61159,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 58879,6 | | | 13313,5 | | 59660,6 | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | 30 | | | | | 1 | | | |
| -областной бюджет | | 1499,3 | | | 295,5 | |
| 1499,3 | | |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | | | шт. | | | 2 | | | | | 2 | | | |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | шт. | | | 29 | | | | | 7 | | | |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | | | шт. | | | 424 | | | | | 102 | | | |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | | | Чел. | | | 137 | | | | | 0 | | | |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | | | Ед. | | | 168 | | | | | 0 | | | |
| Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | | | Ед. | | | 18 | | | | | 13 | | | |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | | | ед. | | | 15 | | | | | 15 | | | |  | | |
| Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | | | ед. | | | 25 | | | | | 24 | | | |  | | |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма. | Всего: | | 53330,4 | | | 12024,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 53731,8 | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | | 53330,4 | | | 12024,0 | | 53731,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 51831,1 | | | 11728,5 | | 52232,5 | | |
| -областной бюджет | | 1499,3 | | | 295,5 | | 1499,3 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Всего: | | 51831,1 | | | 11728,5 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 52232,5 | | |
| 52232,5 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 51831,1 | | | 11728,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 51831,1 | | | 11728,5 | | 52232,5 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | | 1327,1 | | | 331,8 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 1327,1 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 1327,1 | | | 331,8 | | 1327,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1327,1 | | | 331,8 | | 1327,1 | | |
| 1.1.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма" | Всего: | | 31285,8 | | | 6871,4 | | Произведены выплаты заработной платы работникам, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены  расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | | | чел. | | | 21 | | | | | 0 | | | | 31595,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 31285,8 | | | 6871,4 | | 31595,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 31285,8 | | | 6871,4 | |
| 31595,4 | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | 18 | | | | | 2 | | | |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | | | шт. | | | 2 | | | | | 2 | | | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 3367,4 | | | 718,0 | | Произведена оплата услуг связи, услуг по содержанию имущества, информационных услуг, на ремонт служебного автомобиля, на приобретение ГСМ для служебного автомобиля, на уплату налогов и сборов Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | | | чел. | | | 1 | | | | | 0 | | | | 3367,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 3367,4 | | | 718,0 | | 3367,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 3367,4 | | | 718,0 | | 3367,4 | | |
|  | |  | | |  | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | 3 | | | | | 0 | | | |  | | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления  образования администрации городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского  округа Кинешма | Всего: | | 5366,6 | | | 1292,9 | | Произведены выплаты заработной платы  работникам Управления, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь. | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное  профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | | | чел. | | | 0 | | | | | 0 | | | | 5289,3 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | | 5366,6 | | | 1292,9 | | 5289,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5366,6 | | | 1292,9 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | 0 | | | | | 0 | | | | 5289,3 | | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 4808,3 | | | 1203,7 | | Произведены выплаты  заработной платы работникам  Управления, перечислены в фонды начисления на нее | | | Количество муниципальных  служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедшихпрофессиональную переподготовки. | | | чел. | | | 2 | | | | | 0 | | | | 4808,3 | | |
| 4808,3 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 4808,3 | | | 1203,7 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | 8 | | | | | 0 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 4808,3 | | | 1203,7 | | 4808,3 | | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 2621,9 | | | 631,3 | | Произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на нее, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | | | чел. | | | 1 | | | | | 0 | | | | 2791,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 2621,9 | | | 631,3 | | 2791,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2621,9 | | | 631,3 | | 2791,0 | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | 1 | | | | | 0 | | | |
| 1.1.7 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике  администрации городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа  Кинешма | Всего: | | 3054,0 | | | 679,4 | | Произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в  фонды начисления на  нее, информационных услуг | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную  переподготовку. | | | чел. | | | 0 | | | | | 0 | | | | 3054,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 3054,0 | | | 679,4 | | 3054,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 3054,0 | | | 679,4 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | 0 | | | | | 0 | | | |  | | |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» | Администрация  городского округа Кинешма;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | | 1499,3 | | | 295,5 | | Произведены выплаты заработной платы работникам комиссии по делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 1499,3 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 1499,3 | | | 295,5 | | 1499,3 | | |
| -областной бюджет | | 1499,3 | | | 295,5 | |
| 1499,3 | | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | | 33,6 | | | 0,0 | | Кассовые расходы планируется  произвести во 2 полугодии 2018 года, в связи с оформлением документов по проведению муниципальных торгов | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 33,6 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 33,6 | | | 0,0 | |
| 33,6 | | |
| - областной бюджет | | 33,6 | | | 0,0 | | 33,6 | | |
| 1.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | | 1465,7 | | | 295,5 | | Произведены выплаты заработной платы работникам комиссии по делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь | | | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | Шт. | | | 29 | | | | | 7 | | | | 1465,7 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 1465,7 | | | 295,5 | | 1465,7 | | |
| 1465,7 | | |
| -областной бюджет | | 1465,7 | | | 295,5 | |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | | | Шт. | | | 424 | | | | | 102 | | | |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы "Управления капитального строительства" | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | | 6196,5 | | | 1543,0 | |  | | | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 6476,1 | | |
| 6476,1 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 6196,5 | | | 1543,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 6196,5 | | | 1543,0 | | 6476,1 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Всего: | | 6196,5 | | | 1543,0 | | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "УКС", перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 6476,1 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 6196,5 | | | 1543,0 | | 6476,1  6476,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 6196,5 | | | 1543,0 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение и деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | | 6196,5 | | | 1543,0 | | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | | 6476,1 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 6196,5 | | | 1543,0 | | 6476,1 | | |
| 6476,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 6196,5 | | | 1543,0 | |
| 3 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 420,4 | | | 0,0 | |  | | | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | | | Чел | | | 137 | | | | | 31 | | | | 420,4  420,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 420,4 | | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 420,4 | | | 0,0 | | Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | | | Ед. | | | 0 | | | | | 0 | | | | 420,4 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Улучшение условий труда муниципальных служащих» | Всего: | | 420,4 | | | 0,0 | | Основное  мероприятие планируется реализовать в течение 2018 года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 420,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 420,4 | | | 0,0 | | 420,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 420,4 | | | 0,0 | | 420,4 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Проведение диспансеризации работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Всего: | | 420,4 | | | 0,0 | | Мероприятие планируется реализовать до 31 декабря 2018 года. | | | «Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию» | | | Чел. | | | 137 | | | | | 0 | | | | 420,0  420,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 420,4 | | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 420,4 | | | 0,0 | | 420,0 | | |
| 3.1.1.1 |  | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | | 188,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 188,0 | | |
| 188,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 188,0 | | | 0,0 | |
| 188,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 188,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.1.2 |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 0,0 | | | 0,0 | | . | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 0,0 | | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.1.3 |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 33,4 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 33,4 | | |
| 33,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 33,4 | | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 33,4 | | | 0,0 | | 33,4 | | |
| 3.1.1.4 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 48,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 48,0 | | |
| 48,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 48,0 | | | 0,0 | |
| 48,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 48,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.1.5 |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 17,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 17,0 | | |
| 17,0  17,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 17,0 | | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 17,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.1.6 |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 20,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 20,0 | | |
| 20,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 20,0 | | | 0,0 | |
| 20,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 20,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.1.7 |  | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 62,4 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 62,4 | | |
| 62,4 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 62,4 | | | 0,0 | |
| 62,4 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 62,4 | | | 0,0 | |
| 3.1.1.8 |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 51,6 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 51,6  51,6 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 51,6 | | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 51,6 | | | 0,0 | |
| 51,6 | | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | Всего: | | 0,0 | | | 0,0 | | Специальная оценка условий труда проведена в 2015-2016 году на все рабочие места сроком на 5 лет | | | Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | | | Ед. | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 0,0 | | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Информационное обеспечение вопросов охраны труда в городском округе Кинешма, пропаганда положительных тенденций и положительного опыта работы в области охраны труда» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 0,0 | | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 4. | Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | Администрация городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 431,6 | | | 42,0 | |  | | | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | | | Ед. | | | 18 | | | | | 13 | | | | 531,6 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 431,6 | | | 42,0 | |
| 531,6  531,6 | | |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | | | ед. | | | 15 | | | | | 15 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 431,6 | | | 42,0 | | Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | | | ед. | | | 25 | | | | | 24 | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям " | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | | 300,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 300,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 300,0 | | | 0,0 | | 300,0 | | |
| 300,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 300,0 | | | 0,0 | |
| 4.1.1. | Мероприятие "Субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций" | Всего: | | 300,0 | | | 0,0 | | Мероприятие планируется реализовать до 31 декабря 2018 года. | | | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | | | Ед. | | | 18 | | | | | 13 | | | | 300,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 300,0 | | | 0,0 | | 300,0 | | |
| 300,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 300,0 | | | 0,0 | |
| 4.2 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | | 100,0 | | | 173,7 | | В 1 квартале 2018 были рассмотрены проекты ТОС и определены победители конкурса, которым будут выплачены субсидии на реализацию социально значимого проекта, выплачены председателям ТОС премии и субсидии на приобретение канцтоваров | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 200,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 100,0 | | | 173,7 | | 200,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | | 173,7 | |
| 200,0 | | |
| 4.2.1 | Мероприятие "Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям" | Всего: | | 100,0 | | | 32,0 | | Количество территориальных общественных самоуправлений | | | ед. | | | 15 | | | | | 15 | | | | 200,0 | | |
| 200,0 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 100,0 | | | 32,0 | |
| 200,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | | 32,0 | |
| 4.3 | Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка" | Всего: | | 31,6 | | | 10,0 | | Получено представление к поощрению граждан за участие в охране общественного порядка по итогам работы за 1 квартал 2018года произведена выплата за 4 квартал 2017г и за 1 квартал 2018г по распоряжению администрации городского округа Кинешма, Мероприятие планируется реализовать до 31 декабря 2018 года. | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 31,6  31,6 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 31,6 | | | 10,0 | | 31,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 31,6 | | | 10,0 | |
| 4.3.1 | Мероприятие "Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин" | Всего: | | 31,6 | | | 10,0 | | Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | | | ед. | | | 25 | | | | | 24 | | | | 31,6 | | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | | 31,6 | | | 10,0 | |
| 31,6 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 31,6 | | | 10,0 | |
| 31,6 | | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | МУ «Управ-ление ГОЧС городского округа Кинешма» | **Всего** | | **18 186,2** | | | **5027,5** | |  | | | Число пострадавших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорож-но-транспортных и других происшествиях, при выез-дах на происшествие поис-ково-спасательного отряда | | | Чел. | | | 30 | | | | | 1 | | | | **17 695,9** | | |
| Снижение числа погибших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | | | Чел. | | | 3 | | | | | 0 | | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 18 186,2 | | | 5027,5 | | 17 695,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 18 186,2 | | | 5027,5 | | 17 695,9 | | |
| Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | | | Выезд | | | 730 | | | | | 145 | | | |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | | 17 088,2 | | | 4 604,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 16 553,5 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 17 088,2 | | | 4 604,0 | | 16 553,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 17 088,2 | | | 4 604,0 | | 16 553,5 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории городско-го округа Кинешма и обучению насе-ления городского округа Кинешма в области граждан-ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-ного и техноген-ного характера | Всего | | 17 088,2 | | | 4 604,0 | |  | | | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия  Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | | | Выезд  Чел. | | | 730  1300 | | | | | 145  380 | | | | 16 553,5 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 17 088,2 | | | 4 604,0 | | 16 553,5 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 17 088,2 | | | 4 604,0 | | 16 553,5 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | | 16 942,9 | | | 4 572,7 | | За счет выделенных средств за 3 месяца 2018 года произведены выплаты заработной платы работникам Управления, частично оплачены расходы на содержание зданий, оборудования и транспорта. | | | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | | | Выезд | | | 730 | | | | | 145 | | | | 16 408,2 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 16 942,9 | | | 4 572,7 | | 16 408,2 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 16 942,9 | | | 4 572,7 | | 16 408,2 | | |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Организация обучения населения в области граждан-ской обороны, за-щиты от чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопа-сности и безопас-ности людей на водных объектах | Всего | | 145,3 | | | 31,3 | | За счет выделенных средств за 3 месяца 2018 года произведены расходы на содержание здания и оборудования курсов ГО | | | Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | | | Чел. | | | 1300 | | | | | 380 | | | | 145,3 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 145,3 | | | 31,3 | | 145,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 145,3 | | | 31,3 | | 145,3 | | |
| 2. | Подпрограмма "Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» | Всего | | 117,8 | | | 0,00 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 117,8 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 117,8 | | | 0,00 | | 117,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 117,8 | | | 0,00 | | 117,8 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на территории городского округа Кинешма» | Всего | | 117,8 | | | 0,00 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 117,8 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 117,8 | | | 0,00 | | 117,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 117,8 | | | 0,00 | | 117,8 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения» | Всего | | 117,8 | | | 0,00 | | Мероприятия по ремонту и замене пожарных гидрантов запланированы на 2 квартал 2018 года | | | Доля отремонтированных и замененных пожарных гидрантов в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов на территории городского округа Кинешма | | | % | | | 24,49 | | | | | 23,45 | | | | 117,8 | | |
| Доля восстановленных муниципальных противопожарных водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, пригодных для пожаротушения | | | % | | | 45,71 | | | | | 41,18 | | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 117,8 | | | 0,00 | | 117,8 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 117,8 | | | 0,00 | | 117,8 | | |
| 3 | Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безо-пасный город» на территории городского округа Кинешма» | Всего | | 617,3 | | | 52,2 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 617,3 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 617,3 | | | 52,2 | | 617,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 617,3 | | | 52,2 | | 617,3 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие  Совершенствова-ние системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам граждан-ской обороны и чрезвычайным си-туациям городско-го округа Кинешма» | Всего | | 617,3 | | | 52,2 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 617,3 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 617,3 | | | 52,2 | | 617,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 617,3 | | | 52,2 | | 617,3 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие  Снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на основных транспортных развязках, повышение безопасности населения и защищенности от угроз природного и техногенного характера | Всего | | 617,3 | | | 52,2 | | Оплачивается трафик по передаче видеосигнала и электроэнергия с 17 видеокамер и 2 серверов. | | | Количество функционирующих камер видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | | | шт.  . | | | 19 | | | | | 19 | | | | 617,3 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 617,3 | | | 52,2 | | 617,3 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 617,3 | | | 52,2 | | 617,3 | | |
| Сокращение времени реагирования при получении информации об угрозе возникновения ЧС, авариях и других происшествиях | | | мин | | | 4 | | | | | 4 | | | |
| 4. | Подпрограмма *«*Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | | 362,9 | | | 326,9 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 362,9 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 362,9 | | | 326,9 | | 362,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 362,9 | | | 326,9 | | 362,9 | | |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения» | Всего | | 362,9 | | | 326,9 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 362,9 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 362,9 | | | 326,9 | | 362,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 362,9 | | | 326,9 | | 362,9 | | |
| 4.1.1 | Мероприятие  Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера | Всего | | 362,9 | | | 326,9 | | Произведена частичная оплата кредиторской задолженности за 2017 год за поставку поисково-спасательного автомобиля. Размещены материалы по пожарной безопасности в быту, в лесу, по безопасности на льду на сайтах администрации г.о Кинешма, «168 часов» и «Приволжская правда» | | | Оснащенность Управле-ния материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорож-но-транспортных происшествиях) | | | % | | | 90 | | | | | 93 | | | | 362,9 | | |
| Количество спасателей, прошедших профессиональную переаттестацию | | | чел. | | | 5 | | | | | 1 | | | |
| Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | | | шт. | | | 1150 | | | | | 428 | | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 362,9 | | | 326,9 | | 362,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 362,9 | | | 326,9 | | 362,9 | | |
| 5 | Подпрограмма *«*Развитие Системы-112 на территории городского округа Кинешма» | Всего | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0,00 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5.1 | Основное мероприятие  «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | Всего | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0,00 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-112» | Всего | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | Оснащенность ЕДДС Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для развития Системы-112 | | | % | | | 80 | | | | | 50 | | | | 0,00 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | Подпрограмма *«*Развитие и совершенствование муниципальной системы оповещения и информиро-вания населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма» | Всего | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0,00 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.1 | Основное мероприятие  «Увеличение охвата населения сетью электросирен и мощных акустических устройств, позволяющий своевременно привлечь внимание населения города к электронным средствам массовой информации для передачи экстренных сообщений» | Всего | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 0,00 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Ввод новых устройств управления выходных аку-стических устройств (ВАУ) и устройств включения электросирен и эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса технических средств системы оповещения» | Всего | | 0,00 | | | 0,00 | |  | | | Охват населения сетью электросирен и мощных акустических устройств оповещения и информирования | | | % | | | 44 | | | | | 36 | | | | 0,00 | | |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | **Муниципальная программа городского округа Кинешма**  **«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ «Управление капитального строительства» | **Всего** | | **12744,9** | | | **682,5** | |  | | | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | | | тыс.  кв.м. | | | 2,7 | | | | | 2,5 | | | | **12744,9** | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 12744,9 | | | 682,5 | | Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | | | единиц | | | 26 | | | | | 13 | | | | 12744,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 11559,8 | | | 682,5 | | Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | | | тыс.  кв.м | | | 6800,0 | | | | | 6800,0 | | | | 11559,8 | | |
| - областной бюджет | | 1185,1 | | | 0,0 | | Общая площадь жилищного фонда | | | тыс.  кв.м | | | 2011,8 | | | | | 2011,8 | | | | 1185,1 | | |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | | | тыс.  кв.м | | | 102,1 | | | | | 102,1 | | | | 0 | | |
| Количество квартир,  находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | | | единиц | | | 2708 | | | | | 2708 | | | | 0,0 | | |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | | 9434,0 | | | 682,5 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 9434,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 9434,0 | | | 682,5 | | 9434,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 9434,0 | | | 682,5 | | 9434,0 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» | Всего | | 9434,0 | | | 682,5 | |  | | | Общая площадь муниципального жилищного фонда | | | тыс.кв.м | | | 102,1 | | | | | 102,1 | | | | 9434,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 9434,0 | | | 682,5 | | 9434,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 9434,0 | | | 682,5 | | 9434,0 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 30,0 | | | 0,0 | | Мероприятие  реализуется в течение 2018 года. | | | Общая площадь муниципального жилищного фонда | | | тыс.  кв.м | | | 102,1 | | | | | 102,1 | | | | 30,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 30,0 | | | 0,0 | | 30,0 | | |
|  |  |  | - бюджет городского округа Кинешма | | 30,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 30,0 | | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий, газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 200,0 | | | 0,0 | | Мероприятие  реализуется в течение 2018 года. | | | Кол-во домов,  в которых установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | | | единиц | | | 10 | | | | | 0 | | | | 200,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 200,0 | | | 0,0 | | 200,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | | | 0,0 | | 200,0 | | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 50,0 | | | 0,0 | | Мероприятие  реализуется в течение 2018 года. | | | Кол-во договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | | | единиц | | | 10 | | | | | 0 | | | | 50,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 50,0 | | | 0,0 | | 50,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 50,0 | | | 0,0 | | 50,0 | | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 7020,1 | | | 20,2 | | Произведена оплата региональному оператору взносов на капитальный ремонт общедомового имущества МКД за 1 кв. 2018 года. | | | Общая площадь  жилищного фонда | | | тыс.кв.м | | | 2011,8 | | | | | 2011,98 | | | | 7020,1 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 7020,1 | | | 20,2 | | 7020,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 7020,1 | | | 20,2 | | 7020,1 | | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного  фонда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | | 400,0 | | | 0,0 | | Мероприятие  Реализуется в течение 2018 года | | | Общая площадь муниципального жилищного фонда | | | тыс.кв.м | | | 102,1 | | | | | 102,1 | | | | 400,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 400,0 | | | 0,0 | | 400,0 | | |
| бюджет городского округа Кинешма | | 400,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 400,0 | | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному  фонду" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | | 610,7 | | | 10,3 | | Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному выполнена частично, мероприятие реализуется в течение 2018 года | | | Кол-во квартир, относящихся к свободному жилищному фонду, по которым производится оплата за коммунальные услуги | | | единиц | | | 50 | | | | | 50 | | | | 610,7 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 610,7 | | | 10,3 | | 610,7 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 610,7 | | | 10,3 | | 610,7 | | |
| 1.1.7 | Мероприятие «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 100,0 | | | 0,0 | | Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях  Мероприятие реализуется в течение 2018 года | | | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности  городского округа Кинешма | | | единиц | | | 2708 | | | | | 2708 | | | | 100,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 100,0 | | | 0,0 | | 100,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | | 0,0 | | 100,0 | | |
| 1.1.8 | Мероприятие «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 1023,2 | | | 652,0 | | Предоставлена субсидия организации,  осуществляющей управление муниципальным общежитием в 2018году | | | Кол-во организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | | | единиц | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1023,2 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1023,2 | | | 652,0 | | 1023,2 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 1023,2 | | | 652,0 | | 1023,2 | | |
| 1.1.9 | Мероприятие «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат в связи с выполнением работ по установке игровых элементов для детских площадок» | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | | Мероприятие отменено, в связи с секвестиро  ванием бюджета | | | Количество игровых элементов установленных на детских площадках | | | единиц | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2 | Подпрограмма «Государственная  и муниципальная поддержка  граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 1310,9 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 1310,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1310,9 | | | 0,0 | | 1310,9 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 125,8 | | | 0,0 | | 125,8 | | |
| - областной бюджет | | 1185,1 | | | 0,0 | | 1185,1 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Улучшение жилищных  условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма» | Всего | | 1310,9 | | | 0,0 | | Мероприятие будет реализовано в 3 квартале  2018 г. | | | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | | | семей | | | 4 | | | | | 0 | | | | 1310,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1310,9 | | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 125,8 | | | 0,0 | |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | | | % | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1310,9 | | |
| - областной бюджет | | 1185,1 | | | 0,0 | |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | | | лет | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | 125,8 | | |
| 1185,1 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного  кредита на погашение основной суммы долга и на уплату процентов по ипотечному жилищному  кредиту, в том числе рефинансированному» | Всего | | 1310,9 | | | 0,0 | | Мероприятие будет реализовано в 3кв.2018 г | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 1310,9 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1310,9 | | | 0,0 | | 1310,9 | | |
| - областной бюджет | | 1185,1 | | | 0,0 | | 1185,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 125,8 | | | 0,0 | | 125,8 | | |
| 3 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | | 2000,0 | | | 0,0 | |  | | | Проектная документация | | | проект | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2000,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 2000,0 | | | 0,0 | | 2000,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2000,0 | | | 0,0 | | 2000,0 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Снабжение жителей питьевой водой» | Всего | | 2000,0 | | | 0,0 | | Мероприятие будет реализовано в 3 квартале 2018 г | | | Проектная документация | | | проект | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2000,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 2000,0 | | | 0,0 | | 2000,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2000,0 | | | 0,0 | | 2000,0 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Устройство сетей водоснабжения в границах городского округа Кинешма согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма на 2018 год» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | | 2000,0 | | | 0,0 | | Мероприятие реализуется в течение 2018 года | | | Кол-во организаций получающих субсидию н на реализацию мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения | | | Ед. | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2000,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 2000,0 | | | 0,0 | | 2000,0 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2000,0 | | | 0,0 | | 2000,0 | | |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | МУ Управление городского хозяйства;  МУ «управление капитального строительства» | **Всего** | | **116 736,13** | | | **11 916,38** | |  | | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | | | % | | | 34,32 | | | | | 30,09 | | | | **116 736,13** | | |
| -бюджет городского округа Кинешма  -бюджет городского округа Кинешма | | 116 736,13  116 736,13 | | | 11 916,38  11 916,38 | | 116 736,13  116 736,13  116 736,13  116 736,13  - | | |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | | | км | | | 86,789 | | | | | 78,709 | | | |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | км | | | 261,64 | | | | | 261,64 | | | |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | км | | | 0,00 | | | | | 0,0 | | | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | | | км | | | 8,08 | | | | | 0,0 | | | |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | | | км | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | | | км | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства;  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | | 41 192,93 | | | 254,25 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 41 192,93 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | | 41 192,93 | | | 254,25 | | 41 192,93 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 41 192,93 | | | 254,25 | | 41 192,93 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 36 838,47 | | | 254,25 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 36 838,47 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 36 838,47 | | | 254,25 | | 36 838,47 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 36 838,47 | | | 254,25 | | 36 838,47 | | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | МУ Управление городского хозяйства;  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | | 36 838,47 | | | 0,0 | | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2018 года | | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | | | км | | | 8,08 | | | | | 0,0 | | | | 36 838,47 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 36 838,47 | | | 0,0 | | 36 838,47 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 36 838,47 | | | 0,0 | | 36 838,47 | | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации по капитальному ремонту Никольского моста в г. Кинешма Ивановской области и проведение государственной экспертизы» | МУ  «Управление капитального строительства» | Всего | | 284,75 | | | 254,2 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 284,75 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 284,75 | | | 254,2 | | 284,75 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 284,75 | | | 254,2 | | 284,75  - | | |
| 1.1.3.1. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной дороги ул. Сеченова (от ул. 50-летия Комсомола) – ул. им. Менделеева (до ул. Правды) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 200,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 200,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 200,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 200,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 200,0 | | |
| . | Софинансированиее расходных обязательств за счет средств бюджета городского округа Кинешма на строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | МУ Управление городского хозяйства;  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | | 36 354,22 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 36 354,22 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 36 354,22 | | | 0,0 | | 36 354,22 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 36 354,22 | | | 0,0 | | 36 354,22 | | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 4 954,46 | | | 0,0 | | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы  2018 года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4 954,46 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 4 954,46 | | | 0,0 | | 4 954,46 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 3 397,7 | | | 0,0 | | 3 397,7 | | |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, тротуаров, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма |  | Всего | | 4 954,46 | | | 0,0 | |  | | | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, межквартальных проездов, тротуаров, в отношении которых произведен ремонт. | | | тыс. кв. м | | | 1,4 | | | | | 0,0 | | | | 4 954,46 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 4 954,46 | | | 0,0 | | 4 954,46 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 4 954,46 | | | 0,0 | | 4 954,46 | | |
| 2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | | 74 943,2 | | | 11 662,13 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 74 943,2 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 74 943,2 | | | 11 662,13 | | 74 943,2 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 74 943,2 | | | 11 662,13 | | 74 943,2 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | Всего | | 74 943,2 | | | 11 662,13 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 74 943,2 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 74 943,2 | | | 11 662,13 | | 74 943,2 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 74 943,2 | | | 11 662,13 | | 74 943,2 | | |
|  | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | Всего | | 71 912,0 | | | 11 343,49 | | Выполняется  зимнее и весеннее содержание дорог. | | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | | | км | | | 261,64 | | | | | 261,64 | | | | 71 912,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 74 943,2 | | | 11 662,13 | | 71 912,0 | | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | | | % | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 71 912,0 | | | 11 343,49 | | 71 912,0 | | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Всего | | 3 031,2 | | | 318,64 | | Нанесение горизонтальной разметки запланировано на 2-3 квартал 2018 года. Выполняется техническое обслуживание светофорных объектов, замена дорожных знаков | | | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | | | % | | | 100 | | | | | 70 | | | | 3 031,2 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 3 031,2 | | | 318,64 | | 3 031,2 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 3 031,2 | | | 318,64 | | 3 031,2 | | |
|  | **Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Кинешма»** | МУ Управление городского хозяйства;  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | | 69 741,04 | | | 14 614,32 | |  | | | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | | | км | | | 158,59 | | | | | 158,59 | | | | 69 741,04 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | | 69 741,04 | | | 14 614,32 | | 69 741,04 | | |
| Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | | | га | | | 59,2 | | | | | 59,2 | | | |
| 69 741,04 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 69 741,04 | | | 14 614,32 | |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | | | Ед. | | | 16 | | | | | 0 | | | |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | | | ед. | | | 2 | | | | | 2 | | | |
| Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | | | км | | | 6,5 | | | | | 0,0 | | | |
| 1 | Подпрограмма  «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 27 573,8 | | | 10 295,71 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 27 573,8 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | | 27 573,8 | | | 10 295,71 | | 27 573,8 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 27 573,8 | | | 10 295,71 | | 27 573,8 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Всего | | 27 573,8 | | | 10 295,71 | | Текущее содержание и контроль исправности объектов уличного освещения.и нормированный отпуск объемов электроэнергии необходимой для освещения улиц города  Мероприятие реализуется в течение года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 27 573,8 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 27 573,8 | | | 10 295,71 | | 27 573,8 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 27 573,8 | | | 10 295,71 | | 27 573,8 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие « Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | | 27 573,8 | | | 10 295,71 | | Протяженность сети наружного освещения | | | км | | | 158,59 | | | | | 158,59 | | | | 27 573,8 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 27 573,8 | | | 10 295,71 | | 27 573,8 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 27 573,8 | | | 10 295,71 | | 27 573,8 | | |
| 2 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего | | 8 067,5 | | | 2 775,7 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 8 067,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 8 067,5 | | | 2 775,7 | | 8 067,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 8 067,5 | | | 2 775,7 | | 8 067,5 | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» |  | Всего | | 8 067,5 | | | 2 775,7 | | Обеспечение э/энергией административно-хозяйственных построек, вывоз ТБО с территории кладбищ, приобретение хозяйственных материалов. Мероприятие реализуется в течение года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 8 067,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 8 067,5 | | | 2 775,7 | | 8 067,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 8 067,5 | | | 2 775,7 | | 8 067,5 | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего | | 8 067,5 | | | 2 775,7 | | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | | | га | | | 59,2 | | | | | 59,2 | | | | 8 067,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 8 067,5 | | | 2 775,7 | | 8 067,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 8 067,5 | | | 2 775,7 | | 8 067,5 | | |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства;  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | | 10 326,9 | | | 1 256,49 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 10 326,9 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 10 326,9 | | | 1 256,49 | | 10 326,9 | | |
| -бюджет городского -округа Кинешма | | 10 199,4 | | | 1 256,49 | | 10 199,4 | | |
| -областной  бюджет | | 127,5 | | | 0,0 | | 127,5 | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | Всего | | 10 199,4 | | | 1 256,49 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 10 199,4 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 10 199,4 | | | 1 256,49 | | 10 199,4 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 10 199,4 | | | 1 256,49 | | 10 199,4 | | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 150,0 | | | 0,0 | | Мероприятие реализуется во 2-3 кварталах 2018 года | | | Количество источников нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых произведена очистка и (или) ремонт | | | ед. | | | 4 | | | | | 0 | | | | 150,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 150,0 | | | 0,0 | | 150,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 150,0 | | | 0,0 | | 150,0 | | |
| 3.1.2 | Мероприятие "Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования" | Всего | | 8 571,8 | | | 1 256,49 | | Содержание городского пляжа, прочие работы по благоустройству: косметический ремонт малых архитектурных форм, установка новых, ремонт и покраска парапетов, поребриков и т.д. Мероприятие реализуется во 2-3 кварталах 2018 года | | | Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | | | га | | | 283,73 | | | | | 283,73 | | | | 8 571,8 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 8 571,8 | | | 1 256,49 | | Количество городских пляжей | | | ед. | | | 1 | | | | | 1 | | | | 8 571,8 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 8 571,8 | | | 1 256,49 | | Количество обслуживаемых фонтанов | | | ед. | | | 3 | | | | | 3 | | | | 8 571,8 | | |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | | | Ед. | | | 16 | | | | | 0 | | | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Содержание и ремонт детских игровых площадок» | Всего | | 197,3 | | | 0,0 | | Мероприятие реализуется во 2-3 кварталах 2018 года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 197,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 197,3 | | | 0,0 | | 197,3 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 197,3 | | | 0,0 | | 197,3 | | |
| 3.1.4 | Мероприятие «Ремонт мемориалов воинских захоронений и памятных знаков на территории городского округа Кинешма» | Всего | | 580,3 | | | 0,0 | | Мероприятие реализуется во 2-3 кварталах 2018 года | | | Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | | | ед. | | | 16 | | | | | 0 | | | | 580,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 580,3 | | | 0,0 | | 580,3 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 580,3 | | | 0,0 | | 580,3 | | |
| 3.1.5 | Мероприятие   «Благоустройство территории городского округа Кинешма согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | | 600,0 | | | 0,0 | | Мероприятие реализуется во 2-3 кварталах 2018 года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 600,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 600,0 | | | 0,0 | | 600,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 600,0 | | | 0,0 | | 600,0 | | |
| 3.1.6 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма на 2018 год» | МУ «Управление капитального строительства» | Всего | | 100,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 100,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 100,0 | | | 0,0 | | 100,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | | 0,0 | | 100,0 | | |
| 3.2 | Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | | 127,5 | | | 0,0 | | Мероприятие выполняется в течение 2018 года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 127,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 127,5 | | | 0,0 | | 127,5 | | |
| - | | |
| -областной бюджет | | 127,5 | | | 0,0 | | 127,5 | | |
| 3.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего | | 127,5 | | | 0,0 | | Количество отловленных безнадзорных животных | | | ед. | | | 90 | | | | | 25 | | | | 127,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 127,5 | | | 0,0 | | 127,5 | | |
| -областной бюджет | | 127,5 | | | 0,0 | | 127,5 | | |
| 4 | Подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 8 427,3 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 8 427,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 8 427,3 | | | 0,0 | | 8 427,3 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 401,3 | | | 0,0 | | 401,3 | | |
| -областной бюджет | | 8 026,0 | | | 0,0 | | 8 026,0 | | |
| 4.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» | Всего | | 8 427,3 | | | 0,0 | | Перекачка дренажных вод, поступающих в коллектор нежилого здания насосной станции дренажных вод в р. Волга, обеспечение электрической энергией, разработка декларации безопасности и др.  Мероприятие реализуется в течение года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 8 427,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 8 427,3 | | | 0,0 | | 8 427,3 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 401,3 | | | 0,0 | | 401,3 | | |
| -областной бюджет | | 8 026,0 | | | 0,0 | | 8 026,0 | | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Всего | | 8 427,3 | | | 0,0 | | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | | | ед. | | | 2 | | | | | 2 | | | | 8 427,3 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 8 427,3 | | | 0,0 | | 8 427,3 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 401,3 | | | 0,0 | | 401,3 | | |
| -областной бюджет | | 8 026,0 | | | 0,0 | | 8 026,0 | | |
| 5 | Подпрограмма «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 5 000,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 5 000,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 5 000,0 | | | 0,0 | | 5 000,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 5 000,0 | | | 0,0 | | 5 000,0 | | |
| 5.1 | Основное мероприятие "Обновление парка автотранспортных средств, используемых при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальной техники" | Всего | | 5 000,0 | | | 0,0 | | Реализация мероприятия осуществляется в течение 2018 года | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 5 000,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 5 000,0 | | | 0,0 | | 5 000,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 5 000,0 | | | 0,0 | | 5 000,0 | | |
| 5.1.1 | Мероприятие «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» | Всего | | 5 000,0 | | | 0,0 | | Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | | | Ед. | | | 1 | | | | | 0,0 | | | | 5 000,0 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 5 000,0 | | | 0,0 | | 5 000,0 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 5 000,0 | | | 0,0 | | 5 000,0 | | |
| 6 | Подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | | 10 345,5 | | | 286,42 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 10 345,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 10 345,5 | | | 286,42 | | 10 345,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 10 345,5 | | | 286,42 | | 10 345,5 | | |
| 6.1 | Основное мероприятие «Организация наружного освещения вдоль автомобильных дорог в границах городского округа Кинешма» | Всего | | 10 345,5 | | | 286,42 | | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2018 года  Возведение и ремонт сетей уличного освещения | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 10 345,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 10 345,5 | | | 286,42 | | 10 345,5 | | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 10 345,5 | | | 286,42 | | 10 345,5 | | |
| 6.1.1 | Мероприятие «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма, в том числе разработка проектно-сметной документации согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | | 10 345,5 | | | 286,42 | | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | | | км | | | 6,5 | | | | | 0,0 | | | | 10 345,5 | | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 10 345,5 | | | 286,42 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 10 345,5 | | | 286,42 | |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»** | Администрация городского округа Кинешма Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | **Всего** | | **304,0** | | | **0,0** | | |  | | | Ежегодное сокращение площади земель, подлежащих рекультивации (свалок) | | | га | | | 0 | | | | | 0 | | | | **304,0** | | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | | 304,0 | | | 0,0 | | |
| Необходимое количество разработанной проектной документации | | | шт. | | | 1 | | | | | 0 | | | |
| бюджет городского округа Кинешма | | 304,0 | | | 0,0 | | |
| 1 | Подпрограмма  «Обращение с отходами производства и потребления» | Администрация городского округа Кинешма, Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | Проектная документация | | | проект | | | 1 | | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Площадь рекультивированного земельного участка | | | га | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Рекультивация городской свалки твёрдых бытовых отходов в г.Кинешма" | Всего: | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | Показатель Проектная документация | | | проект | | | 1 | | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Площадь рекультивированного земельного участка | | | га | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Всего: | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | Проектная документация | | | проект | | | 1 | | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации городской свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма | Всего: | | 0.0 | | | 0,0 | | |  | | | Площадь рекультивированного земельного участка | | | га | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2 | Подпрограмма  «Ликвидация объектов и земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» | Администрация городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | Проектная документация рекультивации земельного участка «Анилплощадка» | | | проект | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | | | га | | | 16,9 | | | | | 16,9 | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Рекультивация земельного участка в районе «Анилплощадка»» | Всего: | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | Проектная документация рекультивации земельного участка «Анилплощадка» | | | проект | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | | | га | | | 16,9 | | | | | 16,9 | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Разработка проекта рекультивации земельного участка  в районе «Анилплощадка»» | Всего: | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | | Проектная документация рекультивации земельного участка «Анилплощадка» | | | проект | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка»» | Всего: | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | | Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | | | га | | | 16,9 | | | | | 16,9 | | | | 0,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 3 | Подпрограмма  «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | | 304,0 | | | 0,0 | |  | | | Проектная  документация | | | проект | | | 0 | | | | | 0 | | | | 304,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 304,0 | | | 0,0 | |
| бюджет  городского округа Кинешма | | 304,0 | | | 0,0 | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Ликвидация (ГТС) пруда-накопителя жидких химических отходов» | **Всего:** | | **304,0** | | | **0,0** | | Вносятся изменения в программу по перераспределению средств на новую подпрограмму. | | | Показатель 1:  Проектная документация | | | проект | | | 0 | | | | | 0 | | | | 304,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 304,0 | | | 0,0 | |
| бюджет  городского округа Кинешма | | 304,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта ликвидации (ГТС)- пруда-накопителя жидких химических отходов г. Кинешма» | Всего: | | 304,0 | | | 0,0 | | Мероприятие будет выполнено в течение 2018 года. | | | Проектная документация | | | проект | | | 0 | | | | | 0 | | | | 304,0 | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | | 304,0 | | | 0,0 | |
| бюджет  городского округа Кинешма | | 304,0 | | | 0,0 | |
|  | **Муниципальная**  **программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | **Всего** | | **20 217,10** | | | **6 114,64** | |  | | | Доля налоговых и неналоговых доходов в  общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | | | % | | | 32,8 | | | | | 26,6 | | | | **20 502,02** | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 20 217,10 | | | 6 114,64 | |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | | | % | | | 0,9 | | | | | 1,5 | | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 20 217,10 | | | 6 114,64 | |
| Отношение дефицита бюджета городского округа Кинешма без учета объема безвозмездных поступлений | | | % | | | не более 10,0 | | | | | не более 10,0 | | | |
| 1 | Подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» | Всего | | 7 787,7 | | | 1 971,4 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 8 072,62 | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 7 787,7 | | | 1 971,4 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 7 787,7 | | | 1 971,4 | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышения качества управления муниципальными финансами» | Всего | | 7 787,7 | | | 1 971,4 | |  | | | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа Кинешма | | | % | | | - | | | | | - | | | | 8 072,62 | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 7 787,7 | | | 1 971,4 | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | | | % | | | 35,9 | | | | | 30,6 | | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 7 787,7 | | | 1 971,4 | |
| Прозрачность (открытость) бюджетной системы | | | да, нет | | | да | | | | | да | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма» | Всего | | 7 787,7 | | | 1 971,4 | | Реализация мероприятия запланирована в течение года. | | | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | | | тыс руб | | | 0 | | | | | 15 754,53 | | | | 8 072,62 | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 7 787,7 | | | 1 971,4 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 8 072,62 | | | 8 072,62 | | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма по исполнению обязательств перед гражданами | | | тыс руб | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| 2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» | Всего | | 12 429,40 | | | 4 143,06 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 8 072,62 | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 12 429,40 | | | 4 143,06 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 12 429,40 | | | 4 143,06 | |  | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Муниципальный долг городского округа Кинешма» | Всего | | 12 429,40 | | | 4 143,06 | | . | | | Отношение объема муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | | | % | | | 39,9 | | | | | - | | | | 8 072,62 | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 12 429,40 | | | 4 143,06 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 12 429,40 | | | 4 143,06 | |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | | | % | | | 0,6 | | | | | 1,8 | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма» | Всего | | 12 429,40 | | | 4 143,06 | | Реализация мероприятия запланирована в течение года. | | | Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга | | | раз | | | 0 | | | | | 0 | | | | 8 072,62 | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 12 429,40 | | | 4 143,06 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 12 429,40 | | | 4 143,06 | |
| 3 | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2020 года" | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | | 0,0 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 3.1 | Основное мероприятие "Безусловное выполнение расходных обязательств и утверждение планов повышения эффективности бюджетных расходов" | - бюджет  городского округа Кинешма | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | | Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ | | | % | | | 96,8 | | | | | 94,7 | | | |  | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Отношение доли расходов содержания органов местного самоуправления городского округа к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | | | к-т | | | 1,0 | | | | | 1 | | | |  | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | |  | | |  | |  | | | Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых Финансовым управлением | | | кол-во | | | 7 | | | | | 7 | | | |  | | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение качества управления финансами» | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Переход к программной структуре расходов бюджета городского округа» | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.3 | Мероприятие  «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг» | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.4 | Мероприятие Реформирование муниципального финансового конотроля» | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 3.1.5 | Мероприятия «Развитие информационных систем управления муниципальными финансами, обеспечение их интеграции с системой «Электронных бюджет» | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды**  **на территории муниципального образования «Городской**  **округ Кинешма» на 2018-2020**  **годы»** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  МУ  Управление капитального строительства | Всего | | 1524,5 | | | 0,0 | |  | | | Доля благоустроенных дворовых территрий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | | | % | | | 12,84 | | | | | 12,84 | | | | 30490,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1524,5 | | | 0,0 | | 30490,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1524,5 | | | 0,0 | | Доля благоустроенных общественных территорий (площадей,набережных улиц,пешеходных зон,скверов,парков,иных территрий) от общего количества таких территорий | | | % | | | 27,2 | | | | | 27,2 | | | | 1524,5 | | |
| - областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 2027,6 | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 26938,0 | | |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования городской округ Кинешма» | Всего | | 1524,5 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 30490,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1524,5 | | | 0,0 | | 30490,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1524,5 | | | 0,0 | | 1524,5 | | |
| - областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 2027,6 | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 26938,0 | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» | всего | | 1524,5 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 30490,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1524,5 | | | 0,0 | |  | | | 30490,1 | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1524,5 | | | 0,0 | |  | | | 1524,5 | | |
| - областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | | 2027,6 | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 26938,0 | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных и дворовых территорий» | всего | | 1524,5 | | | 0,0 | | Мероприятие реализуется во 2-4 квартале 2018 года | | | Количество благоустроенных дворовых территорий | | | Ед. | | | 14 | | | | | 14 | | | | 30490,1 | | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1524,5 | | | 0,0 | | 30490,1 | | |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | | | % | | | 12,8 | | | | | 12,8 | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1524,5 | | | 0,0 | | 1524,5 | | |
| - областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 2027,6 | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 26938,0 | | |
|  | | |